## Sheet1
附件
2018年第四批涉农整合资金项目计划（产业发展）安排表
序 号 | 项目村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设地点、内容及规模 | 投入资金 （万元） | 时间进度(起止) |  | 绩效目标 | 主管部门 | 实施单位 | 资金 属性 | 备 注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 儒林镇龙凤冲村 | 产业发展 | 养殖业 | 冷水鱼养殖200亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助680贫困人口创收500元/人.年 | 县畜牧局 | 龙凤冲村 | 央10
2 | 儒林镇新枧水村 | 产业发展 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助350贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 新枧水村 | 央10
3 | 丹口镇双顺村 | 产业发展 | 种植业 | 青钱柳种植400亩 | 40 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助135贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 双顺村 | 央10
4 | 丹口镇群旺村 | 产业发展 | 种植业 | 青钱柳种植300亩 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助161贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 群旺村 | 央10
5 | 丹口镇沙洲岩门村 | 产业发展 | 种植业 | 笋竹林开发500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助303贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 沙洲岩门村 | 央10
6 | 西岩镇资江村 | 产业发展 | 种植业 | 罗汉果种植500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助463贫困人口创收300元/人.年 | 县农业局 | 资江村 | 央4
7 | 五团镇金树村 | 产业发展 | 种植业 | 紫薇花基地建设25亩 | 100 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助483贫困人口创收500元/人.年 | 县农业局 | 金树村 | 央4
8 | 五团镇巡头村 | 产业发展 | 种植业 | 高山蔬菜、罗汉果种植200亩 | 20 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助399贫困人口创收500元/人.年 | 县农业局 | 巡头村 | 央4
9 | 五团镇金童山社区 | 产业发展 | 种植业 | 猕猴桃等300亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助641贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 金童山社区 | 央4资金23，央2资金27
10 | 五团镇白水头村 | 产业发展 | 种植业 | 野猪养殖500头 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助125贫困人口创收500元/人.年 | 县畜牧局 | 白水头村 | 央4
11 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展 | 种植业 | 油茶林种植200亩 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助340贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 水源村 | 央2资金27，央9资金3
12 | 白毛坪乡大阳村 | 产业发展 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助258贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 大阳村 | 央9
13 | 白毛坪乡坳岭村 | 产业发展 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助81贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 坳岭村 | 央9资金46，央14资金4
14 | 威溪乡茶山村 | 产业发展 | 种植业 | 猕猴桃种植300亩 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助143贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 茶山村 | 央8
15 | 威溪乡兴隆村 | 产业发展 | 养殖业 | 鱼塘建设28亩 | 180 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助102贫困人口创收500元/人.年 | 水利局 | 兴隆村 | 央8资金145，央9资金35
16 | 威溪乡长佃村 | 产业发展 | 种植业 | 黄姜种植500亩 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助91贫困人口创收500元/人.年 | 县农业局 | 长佃村 | 央8
17 | 西岩农场 | 产业发展 | 种养业 | 大棚西瓜种植100亩 | 15 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助146贫困人口创收500元/人.年 | 县农业局 | 西岩农场 | 央8
18 | 蒋坊乡太和村 | 产业发展 | 养殖业 | 水产养殖50亩 | 10 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助432贫困人口创收500元/人.年 | 县畜牧局 | 太和村 | 央8
19 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 种植业 | 蔬菜种植300亩 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助139贫困人口创收300元/人.年 | 县农业局 | 蓬瀛村 | 央8
20 | 汀坪乡安乐村 | 产业发展 | 种植业 | 山核桃种植400亩 | 20 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助106贫困人口创收500元/人.年 | 县林业局 | 安乐村 | 央8
21 | 蒋坊延季蔬菜种植专业合作社 | 产业发展 | 委托帮扶产业 | 猕猴桃基地棚架及其贮水池建设项目 | 60 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助2725贫困人口创收240元/人.年 | 县农综办 | 蒋坊延季蔬菜种植专业合作社 | 省1
22 | 燊威特色农业发展有限公司 | 产业发展 | 委托帮扶产业 | 农产品展览馆新建项目 | 80 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助2000贫困人口增收500元/年.人 | 县农综办 | 燊威特色农业发展有限公司 | 省1
23 | 邵阳天元木业公司 | 产业发展 | 委托帮扶产业 | 笋竹林开发5000亩，竹产品加工 | 50 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助2806贫困人口创收200元/人.年 | 县扶贫办 | 邵阳天元木业公司 | 省1
24 | 邵阳天元木业公司 | 产业发展 | 贷款贴息 | 扶贫经济组织贷款贴息 | 4 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 委托帮扶2806贫困人口增收200元/人.年 | 县扶贫办 | 邵阳天元木业公司 | 省1
25 | 七七科技有限公司 | 产业发展 | 委托帮扶产业 | 箱包生产线，对贫困户进行委托帮扶 | 100 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 帮助381贫困人口创收1万元/人.年 | 县扶贫办 | 七七科技有限公司 | 省1
26 | 儒林镇宏发苗香梨专业合作社 | 产业发展 | 种植业 | 种植苗香梨2340亩 | 30 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动157户贫困户增收3000元/年.户 | 县林业局 | 儒林镇宏发苗香梨专业合作社 | 省1
27 | 茅坪镇桐龙村 | 产业发展 | 种植业 | 种植猕猴桃、青钱柳等100亩 | 10 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动贫困人口158人增收500元/人.年 | 县林业局 | 桐龙村 | 省1
28 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 种植业 | 种植油菜404亩 | 8 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动107贫困人口增收500元/年 | 县农业局 | 蓬瀛村 | 省1
29 | 县农业局 | 产业发展 | 技术推广 | 全县农业技术推广 | 40 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动全县贫困户增收 | 县农业局 | 县农业局 | 省1
30 | 羴牧公司 | 产业发展 | 农业保险 | 深度贫困户奶山羊保险 | 20.9 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动深度贫困户322户增收1500元/户.年 | 县畜牧局 | 羴牧公司 | 省1
31 | 团县委 | 产业发展 | 青年创业 | 青年创业带动贫困人口 | 5 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 带动贫困户50户增收500元/人年 | 团县委 | 团县委 | 省1
32 | 县农业局 | 产业发展 | 种养业 | 2017年特色农业奖补 | 600 | 2018-04-01 | 2018-08-02 | 带动500户贫困户增收3000元/年 | 县农业局 | 县农业局 | 省1
33 | 县扶贫办 | 金融扶贫 | 贷款贴息 | 全县贫困户扶贫小额信贷贴息 | 500 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 带动全县小额信贷贫困户增收3000元/年 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 省1
| 合 计 |  |  |  | 2442.9