## 项目表
附件2
2018年第六批涉农整合资金项目计划安排表
序 号 | 项目村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设地点、内容及规模 | 投入资金 （万元） | 时间进度(起止) |  | 绩效目标 | 主管部门 | 实施单位 | 资金 属性 | 备 注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 凉水近水毁涵管修复 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 改善109户贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省18资金4.1335，省15资金0.8665 | 深度贫困村
2 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 上浆水水毁涵管修复 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15 | 深度贫困村
3 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 大路边水毁涵管修复 | 3 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省15 | 深度贫困村
4 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 架条冲（1组)道路垮方10处砌挡墙 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
5 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 沙漠湾至茶坪（2-10组）道路垮方20处砌挡墙 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省6 | 深度贫困村
6 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 上浆水至白竹坪（11、12组）道路垮方15处砌挡墙 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
7 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 浆水至高岔（7组）道路垮方5处砌挡墙 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
8 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 水狗湾至龙头口（5组）道路垮方1处砌挡墙、涵洞一处修复 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
9 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组水毁道路修复200米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
10 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 村主干道路（牛栏门处）水毁断塌55米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 和平村 | 省6 | 深度贫困村
11 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩背至长田路基掏空8处，修复。 | 50 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1 | 深度贫困村
12 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 村主干道路至村部路面硬化300米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 改善109户贫困户生产、生活条件 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 央1 | 深度贫困村
13 | 白毛坪和平村 | 基础设施 | 村组公路 | 11、12组道路硬化3.5公里 | 135 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央1 | 深度贫困村
14 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 43.05 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决324贫困人的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省15 | 深度贫困村
15 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 大冲（2组）9米、4.5米、桥墩2个 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决324贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15 | 深度贫困村
16 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 棕树冲（9组）9米、4.5米、桥墩2个 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15 | 深度贫困村
17 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 双叉口10米、5.5米、桥墩2个 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省14资金22.3，省15资金0.6735，省6资金2.0265 | 深度贫困村
18 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 龙湾冲口8米、4.5米、桥墩2个 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省15 | 深度贫困村
19 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 袁家山岔路口涵洞D=100CM5处、44米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省15资金3.35，省12资金1.65 | 深度贫困村
20 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组组道水毁维修2处、30米 | 3 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省12 | 深度贫困村
21 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 茶坪道路涵洞直径40cm9处、68米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省12 | 深度贫困村
22 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 进村主干道C085线水毁维修5.3KM | 300 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省1 | 深度贫困村
23 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组组道硬化长1500米、宽3.5米 | 65 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省1 | 深度贫困村
24 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 6组组道硬化长500米、宽3、5米 | 22 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决324贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 黄伞村 | 省12资金15.52，省13资金6.48 | 深度贫困村
25 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 4、5、11组道硬化长3000米、宽3.5米 | 135 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省1 | 深度贫困村
26 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组道路硬化长1500米、宽3.5米 | 65 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省1 | 深度贫困村
27 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、9组道路硬化长3600米、宽3.5米 | 162 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省1 | 深度贫困村
28 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 10组组硬化长300米、宽3.5米 | 14 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省2 | 深度贫困村
29 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 2组组道水毁修复4处、170立方米 | 6.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省1 | 深度贫困村
30 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 9组组道水毁修复2处、94立方米 | 3.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省1 | 深度贫困村
31 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组组道水毁修复1处、500立方米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 白毛坪乡 | 省15 | 深度贫困村
32 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 4、5组组水毁修复道1处、64立方米 | 2.6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省15 | 深度贫困村
33 | 白毛坪黄伞村 | 基础设施 | 村组公路 | 11组组道水毁修复1处、70立方米 | 2.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 黄伞村 | 省15 | 深度贫困村
34 | 儒林镇新枧水村 | 基础设施 | 村组公路 | 村道建设8000米 | 160 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决350贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省15资金100.51，省13资金13.52，省20资金45.97 | 深度贫困村
35 | 儒林镇新枧水村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组组道1500米 | 40 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
36 | 儒林镇新枧水村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组组道1800米 | 50 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决350贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省1 | 深度贫困村
37 | 儒林镇龙凤冲村 | 基础设施 | 村组公路 | 六组组道硬化3.5米*5.7公里 | 200 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决680贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 龙凤冲村 | 央9 | 深度贫困村
38 | 儒林镇龙凤冲村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组道路硬化3.5米*1.5公里 | 55 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
39 | 儒林镇龙凤冲村 | 基础设施 | 村组公路 | 六组道路水毁修复 | 23 | 2018-09-02 | 2018-11-02 |  | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 省1 | 深度贫困村
40 | 儒林镇龙凤冲村 | 基础设施 | 林道建设 | 林道建设5公里（泥叉冲3公里、白毛坪至10组、11组石床2公里） | 30 | 2018-09-03 | 2018-11-03 | 解决680贫困人口的产业发展困难 | 县林业局 | 县林业局 | 央9 | 深度贫困村
41 | 儒林镇龙凤冲村 | 基础设施 | 人安饮水 | 1、4组人安饮水建设 | 25 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决150贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央9 | 深度贫困村
42 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 二组组道扩改硬化400米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决364贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 茶园村 | 省1 | 深度贫困村
43 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组组道扩改硬化500米 | 14 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 省1 | 深度贫困村
44 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组组道扩改硬化300米 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 茶园村 | 省1 | 深度贫困村
45 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组组道扩改硬化420米 | 11 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 央9 | 深度贫困村
46 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 六组组道扩改硬化200米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 茶园村 | 央9 | 深度贫困村
47 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 七组组道扩改硬化350米 | 9 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 茶园村 | 央9 | 深度贫困村
48 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 八组组道扩改硬化240米 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决364贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 茶园村 | 央9 | 深度贫困村
49 | 五团镇茶园村 | 基础设施 | 村组公路 | 九、十组组道扩改硬化520米 | 18 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 央9 | 深度贫困村
50 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头至坪山新修村道3.31公里 | 200 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决399贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
51 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头6.7组组道硬化4.54公里 | 60 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
52 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头3组组道硬化0.51公里 | 40 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
53 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头4组组道硬化4.58公里 | 120 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
54 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头5组组道硬化2.16公里 | 80 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 深度贫困村
55 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头8组组道硬化0.77公里 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 央9 | 深度贫困村
56 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头9组组道硬化0.95公里 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 央9 | 深度贫困村
57 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头10组组道硬化0.97公里 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 五团镇 | 央9 | 深度贫困村
58 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组公路 | 巡头村三组包上4.0米*4米维修 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 巡头村 | 央9 | 深度贫困村
59 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 农田水利 | 文化广场附属工程河堤建设 | 26 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决106贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20资金13，省15资金13 | 贫困村
60 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 五、六、七组道路建设 | 18.29 | 2018-09-01 | 2018-11-03 | 解决106贫困人口的出行困难 | 县扶贫办 | 汀坪乡 | 省15 | 贫困村
61 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 组道硬化1.72公里 | 95 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决107贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 贫困村
62 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 村组公路 | 小阳坪至大冲头水毁 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决194贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 贫困村
63 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 农田水利 | 五组河堤建设 | 75 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决386贫困人口生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央10 | 贫困村
64 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 林道建设 | 林道建设3公里 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决386贫困人口产业发展困难 | 县林业局 | 儒林镇 | 央9 | 贫困村
65 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 人安饮水 | 拦牛坪片人安饮水建设 | 32 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决386贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央1 | 贫困村
66 | 儒林镇兰藤村 | 产业发展 | 养殖业 | 贫困户乌骨鸡养殖鸡苗补助 | 10 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 增加386贫困人口经济收入 | 县农业局 | 县农业局 | 省20 | 贫困村
67 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 村组公路 | 金竹界组道硬化200米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决300贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 贫困村
68 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 农田水利 | 杨家山坝河堤加高延伸 | 6 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决511贫困人口生产用水困难 | 县水利局 | 玉屏村 | 央9 | 贫困村
69 | 西岩镇联塘村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 36.4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决404贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省15 | 贫困村
70 | 茅坪镇长乐村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 100 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决457贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省15 | 贫困村
71 | 茅坪镇长乐村 | 基础设施 | 村组公路 | 谭家冲至大塘连村公里3.5公里 | 50 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决357贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 贫困村
72 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 村组公路 | 楼脚底至文武水组道硬化1.2公里 | 60 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决327贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 贫困村
73 | 蒋坊乡柳林村 | 基础设施 | 人安饮水 | 输配水管道 | 36.6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决193贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省15资金31.28，省20资金5.32 | 贫困村
74 | 儒林镇甘溪村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 19.2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决262贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
75 | 儒林镇南门村 | 基础设施 | 人安饮水 | 飞鹿片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 16.1 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决617贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
76 | 丹口镇洞头山村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 32 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决121贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
77 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 人安饮水 | 桂石片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 38.7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决194贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
78 | 五团镇中山社区 | 基础设施 | 人安饮水 | 石空片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 27.1 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决384贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
79 | 长安营镇大寨村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 15.2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决161贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
80 | 长安营镇大寨村 | 基础设施 | 农田水利 | 大寨村长坪水岩寨河段河堤建设 | 20 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决161贫困户生产用水问题 | 县水利局 | 县水利局 | 央10资金7，央5资金13 | 贫困村
81 | 长安营镇德胜村 | 基础设施 | 人安饮水 | 增加散户工程 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决128贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央10 | 贫困村
82 | 长安营镇六马六甲村 | 基础设施 | 人安饮水 | 增加散户工程 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决197贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央10 | 贫困村
83 | 长安营镇蕨枝坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 村主干道硬化100米 | 5 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决28贫困人口出行困难 | 县交通局 | 蕨枝坪 | 省6 | 贫困村
84 | 金紫乡七里坪居委会 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决64贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 央5 | 贫困村
85 | 兰蓉乡新寨村 | 基础设施 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程 | 88.6 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决全村生活污水处理问题 | 县安全和环保局 | 县安全和环保局 | 省6 | 贫困村
86 | 白毛坪乡白毛坪村 | 基础设施 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程1 | 229.73 | 2018-09-03 | 2018-11-03 | 解决全村生活污水处理问题 | 县安全和环保局 | 县安全和环保局 | 省6 | 贫困村
87 | 白毛坪乡白毛坪村 | 基础设施 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程2 | 85.72 | 2018-09-04 | 2018-11-04 | 解决全村生活污水处理问题 | 县安全和环保局 | 县安全和环保局 | 省6 | 贫困村
88 | 丹口镇平南寨村 | 基础设施 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程 | 81.83 | 2018-09-05 | 2018-11-05 | 解决全村生活污水处理问题 | 县安全和环保局 | 县安全和环保局 | 省6 | 贫困村
89 | 白毛坪乡胜利村 | 基础设施 | 村组公路 | 青峰片12组道路建设1公里 | 20 | 2018-09-06 | 2018-11-06 | 解决411贫困人口出行困难 | 县交通局 | 白毛坪乡 | 央5 | 贫困村
90 | 长安营镇大寨村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 大寨村岩寨大桥建设29.6米 | 179 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决164贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央5 | 贫困村
91 | 丹口镇丹口村 | 基础设施 | 村组公路 | 九组至将军坳组道建设3.5公里 | 80 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决313贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央5 | 贫困村
92 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 农田水利 | 下长佃一组河堤建设 | 18 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决91贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 威溪乡 | 央5 | 贫困村
93 | 威溪乡长佃村 | 基础设施 | 村组公路 | 五六组道路硬化2.9公里 | 38.19 | 2018-09-01 | 2018-11-03 | 解决91贫困人口的出行困难 | 县扶贫办 | 长佃村 | 央5资金4，省20资金34.19 | 贫困村
94 | 西岩镇碧云村 | 基础设施 | 农田水利 | 三头冲至杨家井0.7*0.7*1400米 | 20 | 2018-09-02 | 2018-11-04 | 解决380贫困人口的生产用水 | 县水利局 | 县水利局 | 省20 | 贫困村
95 | 白毛坪乡壮团园 | 基础设施 | 村组公路 | 黄桑桥组道2.5公里铺砂（含堡矿2个） | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决226贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 非贫困村
96 | 白毛坪乡城溪村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组落家田、10组大堡岭组道2.5公里铺砂 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决336贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 非贫困村
97 | 白毛坪乡袁家山村 | 基础设施 | 村组公路 | 石路口-大江水组道扩宽铺砂1.8公里（含堡矿） | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决327贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 非贫困村
98 | 白毛坪乡白头坳村 | 基础设施 | 村组公路 | 1、2、4、6组组道维修1.7公里、堡矿10处 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决265贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 非贫困村
99 | 白毛坪乡蜡屋村 | 基础设施 | 村组公路 | 长那尾组道300米（含堡矿250米） | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决294贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 央9 | 非贫困村
100 | 金紫乡太坪村 | 基础设施 | 公共服务 | 服务平台配套基础设施建设 | 9.6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决338贫困人口的出行困难 | 县扶贫办 | 太坪村 | 省20 | 非贫困村
101 | 金紫乡太坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 1、2组连道组道350米 | 9.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 太坪村 | 省20 | 非贫困村
102 | 金紫乡太坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 2组水圳300米 | 6.1 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决91贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 太坪村 | 省20 | 非贫困村
103 | 金紫乡太坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 7组组道200米 | 4.5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决91贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 太坪村 | 省20 | 非贫困村
104 | 金紫乡和平村 | 基础设施 | 农田水利 | 8组水圳750米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决462贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 金紫乡 | 省20 | 非贫困村
105 | 金紫乡和平村 | 基础设施 | 农田水利 | 1组三角塘水圳200米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 和平村 | 省6 | 非贫困村
106 | 金紫乡和平村 | 基础设施 | 农田水利 | 5组7组水圳200米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 和平村 | 省20 | 非贫困村
107 | 金紫乡和平村 | 基础设施 | 农田水利 | 16组水圳200米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 和平村 | 省20 | 非贫困村
108 | 金紫乡江和村 | 基础设施 | 农田水利 | 下叶田水圳600米 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决212贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 金紫乡 | 省20 | 非贫困村
109 | 金紫乡江和村 | 基础设施 | 农田水利 | 柳山亭2.3.4组水圳500米 | 13 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 金紫乡 | 省20 | 非贫困村
110 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 木家坊桥3.5*4*0.2 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决498贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 金紫乡 | 省20 | 非贫困村
111 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 村组公路 | 1、13组组道200 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金紫乡 | 省20 | 非贫困村
112 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 村组公路 | 狮子岩至七里坪组道硬化0.28公里 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 |  | 省20 | 非贫困村
113 | 金紫乡凤凰村 | 基础设施 | 村组公路 | 5组组道200m | 9.6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决332贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 凤凰村 | 省20 | 非贫困村
114 | 金紫乡凤凰村 | 基础设施 | 农田水利 | 1.2.3.9.10组河堤200m | 9.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决332贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 凤凰村 | 省20 | 非贫困村
115 | 金紫乡凤凰村 | 基础设施 | 农田水利 | 3组河堤150m | 9.8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 凤凰村 | 省20资金3.41，省5资金6.39, | 非贫困村
116 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 农田水利 | 16组山塘维修 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决534贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 星火村 | 省5 | 非贫困村
117 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 村组公路 | 16组组道建设1500米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决534贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 金紫乡 | 省5 | 非贫困村
118 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩底坝至三塘杨家湾铺砂2公里，宽3.5米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金紫乡 | 省5 | 非贫困村
119 | 金紫乡星火村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 星火一桥水毁重建 | 80 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省5 | 非贫困村
120 | 汀坪乡大水村 | 基础设施 | 村组公路 | 龙眼田至白马溪公路建设3.1公里 | 42.9 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决116贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省5 | 非贫困村
121 | 汀坪乡大侯村 | 产业发展 | 种植业 | 种植猕猴桃150亩 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 增加50贫困人口的收入 | 县林业局 | 县林业局 | 省20 | 非贫困村
122 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 村组公路 | 8.9组新修组道1.5公里 | 3.5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决256贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 高桥村 | 省5 | 非贫困村
123 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 内湾子木桥维修 | 7.5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 高桥村 | 省5 | 非贫困村
124 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 公共服务 | 新建垃圾池11个 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决256贫困人口的公共服务 | 县扶贫办 | 高桥村 | 省5 | 非贫困村
125 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 3-9组各组水圳硬化 | 11 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决256贫困人口生产用水困难 | 县水利局 | 汀坪乡 | 省5 | 非贫困村
126 | 汀坪乡长滩村 | 基础设施 | 人安饮水 | 1-6组人安饮水 | 40.2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决175贫困人的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省5 | 非贫困村
127 | 汀坪乡团心寨村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 25.45 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决223贫困人的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 | 省5 | 非贫困村
128 | 丹口镇下团村 | 基础设施 | 村组公路 | 沿河大道五组长225米，宽4.5米 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决210贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省5资金21.06，省20资金3.4 | 非贫困村
129 | 丹口镇下团村 | 基础设施 | 村组公路 | 居民区组道硬化长105米，宽3.5米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 下团村 | 省20 | 非贫困村
130 | 丹口镇杨柳村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组至桥头道路建设3.5米*200米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决229贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 丹口镇 | 省20 | 非贫困村
131 | 丹口镇杨柳村 | 基础设施 | 村组公路 | 杨柳冲桥头至一组河边道路建设3.5米*150米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 丹口镇 | 省20 | 非贫困村
132 | 丹口镇边溪村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组大冲组道扩建1000米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决257贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 | 省20 | 非贫困村
133 | 丹口镇边溪村 | 基础设施 | 村组公路 | 三、四组道路水毁工程建设 | 103 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 县交通局 | 省20资金97.01， | 非贫困村
134 | 丹口镇边溪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 四组大坳跨河桥梁长31米*宽6.5米 | 127 | 2018-09-02 | 2018-11-03 |  | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
135 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 魁山桥三组桥一座长12米，宽4.5米 | 11 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决252贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
136 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 七组奔塘桥一座长12米，宽3米 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 双龙村 |  | 非贫困村
137 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 农田水利 | 三组修建河堤长160米高2米宽1米 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决252贫困人的生产用水困难 | 县水利局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
138 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 农田水利 | 四、七、九组水圳建设2000米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决209贫困人的生产用水困难 | 县水利局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
139 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 农田水利 | 一、二、四组河堤建设500米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决209贫困人的生产用水困难 | 县水利局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
140 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 四组组道桥梁桥台修复 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决209贫困人的出行困难 | 县交通局 | 桃林村 |  | 非贫困村
141 | 丹口镇桃林村 | 基础设施 | 村组公路 | 假水河至奇山寨公路水毁修复 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
142 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 农田水利 | 七、八组水圳水坝建设 | 6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决253贫困人的生产用水困难 | 县水利局 | 信石村 |  | 非贫困村
143 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 村组公路 | 小冲里水毁工程维修6公里 | 2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决253贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 信石村 | 省15资金1.1335，省15资金0.8665 | 非贫困村
144 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 村组公路 | 落冲水毁工程维修2公里 | 2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 信石村 |  | 非贫困村
145 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 农田水利 | 六组坪头田水圳建设1000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决253贫困人的生产用水困难 | 县水利局 | 信石村 |  | 非贫困村
146 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 农田水利 | 四组大水路水圳建设1000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县水利局 | 信石村 |  | 非贫困村
147 | 丹口镇花龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 四组入户道路收尾工程 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决153贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 花龙村 |  | 非贫困村
148 | 丹口镇花龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 一、二组入户道路硬化 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
149 | 丹口镇花龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 五、六组入户道路整改扩建 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 花龙村 |  | 非贫困村
150 | 丹口镇青桐村 | 基础设施 | 村组公路 | 三组保圹长23米，高7米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决260贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 青桐村 |  | 非贫困村
151 | 丹口镇青桐村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 七、八组大桐坪钢索桥维护长150米，宽2.5米 | 6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 青桐村 |  | 非贫困村
152 | 丹口镇青桐村 | 基础设施 | 农田水利 | 五、七组水圳建设0.5*0.3*330米，0.2*0.2*90米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决260贫困人口生产用水困难 | 县水利局 | 青桐村 |  | 非贫困村
153 | 丹口镇青桐村 | 基础设施 | 人安饮水 | 一组自来水维修 | 6 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决260贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 青桐村 |  | 非贫困村
154 | 丹口镇羊石村 | 基础设施 | 农田水利 | 原尖口村水圳维修2000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决401贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 羊石村 | 央13 | 非贫困村
155 | 丹口镇羊石村 | 基础设施 | 农田水利 | 羊石二组水岩冲水圳新建800米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 羊石村 | 央13 | 非贫困村
156 | 丹口镇羊石村 | 基础设施 | 林道建设 | 偷牛山调冲林道建设4000米 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决401贫困人口的产业发展困难 | 县林业局 | 丹口镇 |  | 非贫困村
157 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 农田水利 | 二组水毁水坝30米，修保圹 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 泉州村 |  | 非贫困村
158 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 农田水利 | 二组一渡水深湾河堤修建 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 泉州村 |  | 非贫困村
159 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 鹅形里小电站桥梁修建4.5*13米 | 9 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 泉州村 |  | 非贫困村
160 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 村组公路 | 鹅形里修建组道4.5*500米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 泉州村 |  | 非贫困村
161 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组新建组道1公里 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 泉州村 |  | 非贫困村
162 | 丹口镇泉州村 | 基础设施 | 电力设施 | 七组奔塘线路改造300米 | 1 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决23贫困人口的生活用电 | 电力公司 | 泉州村 |  | 非贫困村
163 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 生产桥二组沙子田9*4米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决139贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 金岩村 |  | 非贫困村
164 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 生产桥三组大沙基8*4米 | 9 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金岩村 |  | 非贫困村
165 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 村组公路 | 一组磨岩塘生产便道400*3米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决139贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 金岩村 |  | 非贫困村
166 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 村组公路 | 求冲生产便道维修2000米 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金岩村 |  | 非贫困村
167 | 丹口镇金岩村 | 基础设施 | 村组公路 | 牛凸冲生产便道维修1000米 | 2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 金岩村 |  | 非贫困村
168 | 丹口镇背西村 | 基础设施 | 村组公路 | 赤人冲道路硬化3.5米*960米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决121贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
169 | 丹口镇共和村 | 基础设施 | 村组公路 | 一、二组组道扩改、铺沙4.5公里*4米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决167贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
170 | 丹口镇共和村 | 基础设施 | 村组公路 | 四、五组道路维修7公里*3.5米 | 2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 共和村 |  | 非贫困村
171 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 农田水利 | 一组水圳建设400米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决230贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 太平村 |  | 非贫困村
172 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 农田水利 | 二、三组石羊冲水圳400米 | 4 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 太平村 |  | 非贫困村
173 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 农田水利 | 五、六、七组大屋宅水圳500米 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 太平村 |  | 非贫困村
174 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 农田水利 | 八、九组黄泥田水圳500米 | 7 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 太平村 |  | 非贫困村
175 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 村组公路 | 二、三组石羊冲道路硬化500米*3.5米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决230贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 太平村 |  | 非贫困村
176 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 农田水利 | 铺头村栗山底（8、9组）水毁新修河堤300米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决164贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
177 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 村组公路 | 1—6组道路建设（含挡土墙） | 18 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决164贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 蒋坊乡 |  | 非贫困村
178 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 55.3 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决317贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
179 | 蒋坊乡竹联村 | 基础设施 | 农田水利 | 竹林村境内水毁新修水圳3200米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决340贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
180 | 蒋坊乡杉坊村 | 基础设施 | 农田水利 | 杉坊村梅溪（1、8组）水毁河堤新修300米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决245贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
181 | 蒋坊乡枧坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 枧坪村境内水毁新修水圳3000米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决236贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
182 | 兰蓉乡青云村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组道路硬化0.65公里 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决198贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
183 | 兰蓉乡报木坪村 | 基础设施 | 人安饮水 | 3.5.6.7.8组人安饮水建设 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决349贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
184 | 兰蓉乡报木坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 水毁道路建设 | 50 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决349贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 兰蓉乡 |  | 非贫困村
185 | 茅坪镇桐龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 桐龙村三组、八组道路建设3.5米*550*0.2米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决208贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
186 | 茅坪镇七里山村 | 基础设施 | 村组公路 | 五组道路建设3.5公里 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决143贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
187 | 茅坪镇燕子山居委会 | 基础设施 | 村组公路 | 2组拖板至杨家团道路建设长800米、宽3.5米、厚度0.2米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决92贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
188 | 茅坪镇联龙村 | 基础设施 | 村组公路 | 分水凹至李老团道路建设长5米*宽4.5米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决181贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
189 | 茅坪镇大古村 | 基础设施 | 村组公路 | 1--6组组道硬化长600米宽4.5米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决129贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
190 | 茅坪镇大古村 | 基础设施 | 村组公路 | 九组道路硬化500米 | 5 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 解决130贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 大古村 |  | 非贫困村
191 | 茅坪镇土桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 土桥村水轮泵上渠道建设2000米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决23贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县交通局 |  | 非贫困村
192 | 土桥农场管理区一居委 | 基础设施 | 村组公路 | 一组道路硬化300米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决116贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 土桥农场 |  | 非贫困村
193 | 土桥农场管理区二居委 | 基础设施 | 村组公路 | 五组道路140米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决160贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 二居委 |  | 非贫困村
194 | 土桥农场管理区二居委 | 基础设施 | 村组公路 | 六组道路1264米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 土桥农场 |  | 非贫困村
195 | 威溪乡复兴村 | 基础设施 | 人安饮水 | 原华山村(1至11组)人安饮水 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决220贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
196 | 威溪乡雪花村 | 基础设施 | 人安饮水 | 全村八个自然小组人安饮水 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决93贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
197 | 威溪乡正冲村 | 基础设施 | 电力设施 | 六组电力维修改造 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决30贫困人口的生活用电 | 电力公司 | 电力公司 |  | 非贫困村
198 | 威溪乡白沙村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 赵门前桥梁一座 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决162贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
199 | 西岩镇花桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 王家片水圳1400米 | 14 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决257贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
200 | 西岩镇花桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 2组、3组、18组水圳1500米 | 16 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
201 | 西岩镇兴松村 | 基础设施 | 村组公路 | 兴松村1.5千米*5米毛坯路 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决426贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
202 | 西岩镇落水村 | 基础设施 | 村组公路 | 龙灯坪组道3.5*400米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决177贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 落水村 |  | 非贫困村
203 | 西岩镇落水村 | 基础设施 | 村组公路 | 麻汉岭组道3.5*401米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 落水村 |  | 非贫困村
204 | 西岩镇落水村 | 基础设施 | 村组公路 | 上团至村委会3.5*150米堡矿 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决177贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 落水村 |  | 非贫困村
205 | 西岩镇石龙村 | 基础设施 | 农田水利 | 肉骨潭（十组）水圳建设（800米） | 16 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决155贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
206 | 西岩镇石龙村 | 基础设施 | 农田水利 | 张师冲水圳建设（600米） | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
207 | 西岩镇金沙村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、2、3、11组水圳建设30*40*420米 | 9 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 金沙村 |  | 非贫困村
208 | 西岩镇金沙村 | 基础设施 | 村组公路 | 4、12组路面硬化400米 | 18 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 金沙村 |  | 非贫困村
209 | 西岩镇金沙村 | 基础设施 | 农田水利 | 9、10组水圳建设60*1*500米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决213贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
210 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 农田水利 | 江石村15.16.17组水圳建设1000米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决326贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
211 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 村组公路 | 7至14组道路建设640米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决326贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
212 | 西岩镇灯塔村 | 基础设施 | 村组公路 | 石湾塘至新屋里水泥硬化 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决280贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 灯塔村 |  | 非贫困村
213 | 西岩镇灯塔村 | 基础设施 | 村组公路 | 新屋里至冷背毛坯路 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 灯塔村 |  | 非贫困村
214 | 西岩镇灯塔村 | 基础设施 | 村组公路 | 庙门前至田塘中央水泥硬化 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 灯塔村 |  | 非贫困村
215 | 西岩镇三水村 | 基础设施 | 村组公路 | 三水田心片山青堡矿 | 17 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决264贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
216 | 西岩镇三水村 | 基础设施 | 村组公路 | 三水田心片牮楼边堡矿 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
217 | 西岩镇坪塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 下头坝水圳1.5千米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决103贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 坪塘村 |  | 非贫困村
218 | 西岩镇坪塘村 | 基础设施 | 村组公路 | 上冲机耕道建设1千米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决103贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 坪塘村 |  | 非贫困村
219 | 西岩镇小石村 | 基础设施 | 农田水利 | 3组河道整修3000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决304贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 小石村 |  | 非贫困村
220 | 西岩镇小石村 | 基础设施 | 村组公路 | 3组机耕道建设3000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决304贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 小石村 |  | 非贫困村
221 | 西岩镇小石村 | 基础设施 | 村组公路 | 6组人行道建设600米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 小石村 |  | 非贫困村
222 | 西岩镇陈石村 | 基础设施 | 农田水利 | 石山3、8、9组农田水利项目 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决304贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
223 | 西岩镇陈石村 | 基础设施 | 农田水利 | 陈家片1至6组渠道改造维修 | 17 | 2018-09-02 | 2018-11-02 |  | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
224 | 西岩镇陈石村 | 基础设施 | 村组公路 | 3、4、14、16组组道 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决304贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
225 | 西岩镇杨家三村 | 基础设施 | 农田水利 | 学校后面水圳400*0.3*0.3 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决44贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 杨家三村 |  | 非贫困村
226 | 西岩镇杨家三村 | 基础设施 | 农田水利 | 太平片排水渠建设200*1.5*1 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
227 | 西岩镇杨家三村 | 基础设施 | 村组公路 | 塘底片组道建设300米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决44贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 杨家三村 |  | 非贫困村
228 | 西岩镇杨家三村 | 基础设施 | 农田水利 | 太平片水圳建设150*0.3*0.3 | 2 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决44贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 杨家三村 |  | 非贫困村
229 | 西岩镇长康村 | 产业发展 | 养殖业 | 养鸡6000羽 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 增加100贫困人口的收入 | 县畜牧局 | 县畜牧局 |  | 非贫困村
230 | 西岩镇长康村 | 产业发展 | 种植业 | 苗香梨种植120亩 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 增加60贫困人口的收入 | 县林业局 | 长康村 |  | 非贫困村
231 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 村组公路 | 王家铺里至毛家冲全长1100米，路基 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决460贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
232 | 西岩镇二居 | 基础设施 | 农田水利 | 石虎片维修水坝25立方米 | 3.5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决150贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 二居 |  | 非贫困村
233 | 西岩镇二居 | 基础设施 | 农田水利 | 二居委1-6组维修水坝1500米 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
234 | 西岩镇二居 | 基础设施 | 农田水利 | 二居委元木山渠道维修500米 | 5.5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 二居 |  | 非贫困村
235 | 西岩镇二居 | 基础设施 | 农田水利 | 棕树桥新建水圳500米 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 二居 |  | 非贫困村
236 | 西岩镇二居 | 基础设施 | 农田水利 | 东岭于街维修拦水坝5立方米 | 1 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 二居 |  | 非贫困村
237 | 西岩镇联合村 | 基础设施 | 村组公路 | 11、12组组道硬化500米 | 18 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决460贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
238 | 西岩镇联合村 | 基础设施 | 村组公路 | 9、10组组道硬化340米 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
239 | 西岩镇联合村 | 基础设施 | 村组公路 | 5、6组组道硬化300米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
240 | 西岩镇一居 | 基础设施 | 村组公路 | 半边街股马桥道路建设 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决53贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 一居 |  | 非贫困村
241 | 西岩镇一居 | 基础设施 | 村组公路 | 5组至9组道路建设 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
242 | 西岩镇资水村 | 基础设施 | 农田水利 | 资水水东片水圳建设800米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决262贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 资水村 |  | 非贫困村
243 | 西岩镇资水村 | 基础设施 | 农田水利 | 资水水东片十里长圳维修5000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决263贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 资水村 |  | 非贫困村
244 | 西岩镇资水村 | 基础设施 | 农田水利 | 老乡政府后面水圳建设800米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 资水村 |  | 非贫困村
245 | 西岩镇三合村 | 基础设施 | 村组公路 | 1、2组道路建设300*3.5*0.2 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决288贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 三合村 |  | 非贫困村
246 | 西岩镇三合村 | 基础设施 | 村组公路 | 4、5、13、14、15组道路建设350*3.5*0.2 | 12 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 西岩镇 |  | 非贫困村
247 | 西岩镇三合村 | 基础设施 | 村组公路 | 11组道路建设220*3.5*0.2 | 8 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县交通局 | 三合村 |  | 非贫困村
248 | 西岩镇三合村 | 基础设施 | 村组公路 | 锅子塘至步海塘道路硬化 | 11 | 2018-09-02 | 2018-11-02 |  | 县扶贫办 | 西岩镇 |  | 非贫困村
249 | 五团镇蜡里村 | 基础设施 | 农田水利 | 一组栗山水圳建设1000米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决224贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 五团镇 |  | 非贫困村
250 | 五团镇蜡里村 | 基础设施 | 农田水利 | 二组薪圳（长圳）水圳建设1000米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 五团镇 |  | 非贫困村
251 | 五团镇木瓜村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、2、3、4、5、6、7组水圳建设水圳建设880米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决124贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
252 | 五团镇腾坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 梨子树路口至大桥头河边组道硬化1000米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决169贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
253 | 长安营镇建家坪村 | 基础设施 | 人安饮水 | 深冲河、茅坪湖人安饮水 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决10贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 长安营镇 |  | 非贫困村
254 | 长安营镇双塘村 | 基础设施 | 村组公路 | 长塘片组道扩建铺沙4公里 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决30贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
255 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 人安饮水 | 人安饮水水池13个，水桶8个，管道28.5千米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决186贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
256 | 长安营镇长坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、8组组道扩宽铺沙1.21公里 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决178贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 长坪村 |  | 非贫困村
257 | 长安营镇长坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 水圳维修1组0.8公里，4组0.5公里 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决178贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 长安营镇 |  | 非贫困村
258 | 长安营镇长坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 修建5、7组拦河坝 | 5 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 县水利局 | 长坪村 |  | 非贫困村
259 | 儒林镇新田社区 | 基础设施 | 农田水利 | 4/5/6组云坪路下水道修建600米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决50贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
260 | 儒林镇杨家将村 | 产业发展 | 种植业 | 种植脆枣220亩 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 增加150贫困人口经济收入 | 县农业局 | 县农业局 |  | 非贫困村
261 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 村组公路 | 罗家水组道硬化500米 | 25 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决450贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
262 | 儒林镇八角亭社区 | 基础设施 | 村组公路 | 八角亭七、八组丁家团道路建设 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决196贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
263 | 儒林镇白蓼洲 | 基础设施 | 村组公路 | 1-5组组道硬化1700米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决265贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
264 | 儒林镇清溪村 | 基础设施 | 村组公路 | 5-14组道路硬化1000米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决491贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
265 | 儒林镇浆坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 浆坪村公里维修及铺沙10公里 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决676贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
266 | 儒林镇浆坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 四、五组组道硬化200米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-02 |  | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
267 | 儒林镇楠木村 | 基础设施 | 农田水利 | 盘山渠兴修硬化水渠1500米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决346贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
268 | 儒林镇杨家将村 | 基础设施 | 农田水利 | 10.11.12.13组大皇庙水圳1500米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决500贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 儒林镇 |  | 非贫困村
269 | 儒林镇冷水坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 冷水坪村灾后重建水圳维修 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决346贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 冷水坪村 |  | 非贫困村
270 | 儒林镇冷水坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 灾后道路维修1000米 | 10 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决346贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 冷水坪村 |  | 非贫困村
271 | 儒林镇双井村 | 基础设施 | 人安饮水 | 双井村人安饮水1500米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决96贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
272 | 儒林镇石羊村 | 基础设施 | 村组公路 | 2、7组道路硬化1500 | 28 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决495贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
273 | 儒林镇沉江渡 | 基础设施 | 农田水利 | 3.4组稻田水圳硬化500米 | 30 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决200贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
274 | 儒林镇盘石村 | 基础设施 | 村组公路 | 盘石至芭蕉道路硬化1.5公里 | 40 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决414贫困人口的出行困难 | 县交通局 | 县交通局 |  | 非贫困村
275 | 儒林镇大桥村 | 基础设施 | 人安饮水 | 1、4组安全饮水管道建设5000米 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决238贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 儒林镇 |  | 非贫困村
276 | 儒林镇城西村 | 基础设施 | 人安饮水 | 城西村自来水工程8000米 | 17 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决261贫困人口的饮水困难 | 县水利局 | 县水利局 |  | 非贫困村
277 | 儒林镇城西村 | 产业发展 | 种植业 | 种植脆枣70亩 | 13 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 增加254贫困人口经济收入 | 县农业局 | 县农业局 |  | 非贫困村
278 | 儒林镇田塘村 | 产业发展 | 种植业 | 种植脆枣110亩 | 20 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 增加430贫困人口经济收入 | 县农业局 | 县农业局 |  | 非贫困村
279 | 儒林镇双溪桥村 | 产业发展 | 种植业 | 种植脆枣100亩 | 19 | 2018-09-02 | 2018-11-02 | 增加383贫困人口经济收入 | 县农业局 | 县农业局 |  | 非贫困村
280 | 儒林镇庄稼村 | 基础设施 | 农田水利 | 矮坝水圳建设1500米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决292贫困人口的生产用水困难 | 县水利局 | 儒林镇 |  | 非贫困村
281 | 儒林镇庄稼村 | 基础设施 | 村组公路 | 三、四、五七组道路硬化300米 | 15 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 解决292贫困人口出行困难 | 县交通局 | 儒林镇 |  | 非贫困村
282 | 丹口镇 | 基础设施 | 村组公路 | 群旺村至洞头山村公路建设 | 637 | 2018-09-01 | 2018-11-02 | 解决1000贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县交通局
283 | 土桥农场 | 产业发展 | 种植业 | 柑桔品种改良210亩 | 130 | 2018-09-02 | 2018-11-03 | 带动473贫困人口增收 | 土桥农场 | 土桥农场
284 | 县水利局 | 基础设施 | 农田水利 | 茅坪镇桐龙村易地扶贫搬迁集中安置点周边农田灌排水渠 | 99 | 2018-09-03 | 2018-11-04 | 解决208贫困人口生产用水 | 县水利局 | 县水利局
285 | 县人社局 | 就业扶贫 | 就业扶贫 | 贫困劳动力外出就业交通补助 | 118.6 | 2018-09-02 | 2018-11-03 | 解决3113贫困劳动力就业交通补助 | 县人社局 | 县人社局
286 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 城步青钱柳入编《跟着特产走中国》丛书暨苗乡风情艺术节 | 10 | 2018-09-02 | 2018-11-03 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
287 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 城步“一县一品”(青钱柳）网络宣传推广 | 10 | 2018-09-03 | 2018-11-04 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
288 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 首届城步丰收节暨2018年电商扶贫特产展销 | 19.98 | 2018-09-04 | 2018-11-05 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
289 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 首届城步油茶文化艺术节暨农特产品展销 | 10.2 | 2018-09-05 | 2018-11-06 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
290 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 印制《城步电商扶贫特产》丛书，为电商扶贫特产基地树广告牌 | 20 | 2018-09-06 | 2018-11-07 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
291 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 组织我县电商企业参加各类特展销活动（如农博会、餐博会、电商博览会、电商扶贫特产专区展销活动等） | 10 | 2018-09-07 | 2018-11-08 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
292 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 奖补电商扶贫优秀企业和村级电商服务站点 | 30.36 | 2018-09-02 | 2018-11-03 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
293 | 县商务经信局 | 产业发展 | 电商扶贫 | 完成村村建网店任务并奖励优秀村级网店 | 8.75 | 2018-09-03 | 2018-11-04 | 解决贫困户农产品销售困难 | 县商务经信局 | 县商务经信局
294 | 华兴民族实业有限公司 | 产业发展 | 重点产业 | 玉米环保餐具加工 | 300 | 2018-09-03 | 2018-11-04 | 委托帮扶贫困人口1125人 | 县农业局 | 华兴民族实业有限公司 | 省1
295 | 南山燊威特色农业有限公司 | 产业发展 | 重点产业 | 竹笋蔬菜收购项目 | 200 | 2018-09-04 | 2018-11-05 | 委托帮扶贫困人口750人 | 县农业局 | 南山燊威特色农业有限公司 | 省1
296 | 袁氏朝阳农业有限公司 | 产业发展 | 重点产业 | 育苗基地/有机肥加工 | 100 | 2018-09-05 | 2018-11-06 | 委托帮扶贫困人口375人 | 县农业局 | 袁氏朝阳农业有限公司 | 省1
297 | 华鑫科技农业开发公司 | 产业发展 | 重点产业 | 设施农业（食用菌） | 100 | 2018-09-06 | 2018-11-07 | 委托帮扶贫困人口375人 | 县农业局 | 华鑫科技农业开发公司 | 省1
298 | 白云湖生态农业有限公司 | 产业发展 | 重点产业 | 峒茶育苗、基地开发 | 100 | 2018-09-07 | 2018-11-08 | 直接帮扶贫困人口400人 | 县农业局 | 白云湖生态农业有限公司 | 省1
299 | 华强农特发展有限公司 | 产业发展 | 重点产业 | 豆制品加工/土特产 | 100 | 2018-09-08 | 2018-11-09 | 委托帮扶贫困人口375人 | 县农业局 | 华强农特发展有限公司 | 省1
300 | 贤能脆枣种植农民合作社 | 产业发展 | 重点产业 | 脆枣种植 | 100 | 2018-09-09 | 2018-11-10 | 委托帮扶贫困人口376人 | 县农业局 | 贤能脆枣种植农民合作社 | 省1
合计 |  |  |  |  | 9501.65

## 汇总表
附件1
2018年第六批涉农整合资金项目计划汇总表
合 计 |  | 村组公路（含林道、桥梁） |  | 人安饮水 |  | 农田水利 |  | 公共服务 |  | 产业发展 |  | 其他（就业扶贫、电商扶贫） |  | 备 注
项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元） | 项目个数 | 下达资金（万元）
300 | 9501.65 | 168 | 5502.28 | 27 | 820.3 | 72 | 1124.7 | 8 | 534.48 | 16 | 1282 | 9 | 237.89