## Sheet1
城步县2018年扶贫项目实施情况公示
项目单位 | 计划文件号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目金额 | 完成进度 | 备注
白毛坪乡坳岭村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1980 | 1.584 | 100%
白毛坪乡白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳9630 | 7.704 | 100%
白毛坪乡白头坳村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃2315 | 2.0835 | 100%
白毛坪乡白头坳村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林530 | 0.1484 | 100%
白毛坪乡城溪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳7635 | 6.108 | 100%
白毛坪乡大岔坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1530 | 1.224 | 100%
白毛坪乡大横村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4965 | 3.972 | 100%
白毛坪乡歌舞村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳5735 | 4.588 | 100%
白毛坪乡和平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳9990 | 7.992 | 100%
白毛坪乡横板桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4350 | 3.48 | 100%
白毛坪乡黄伞村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳7875 | 6.3 | 100%
白毛坪乡卡田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1780 | 1.424 | 100%
白毛坪乡卡田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林1740 | 0.4872 | 100%
白毛坪乡腊屋村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林2180 | 0.6104 | 100%
白毛坪乡腊屋村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃633 | 0.5697 | 100%
白毛坪乡胜利村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨8130 | 8.13 | 100%
白毛坪乡胜利村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林180 | 0.0504 | 100%
白毛坪乡胜利村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃735 | 0.6615 | 100%
白毛坪乡太平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳8730 | 6.984 | 100%
白毛坪乡小寨村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4480 | 3.584 | 100%
白毛坪乡袁家山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3545 | 2.836 | 100%
白毛坪乡袁家山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林600 | 0.168 | 100%
白毛坪乡壮团园村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳5280 | 4.224 | 100%
丹口镇背西村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3060 | 2.448 | 100%
丹口镇边溪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6435 | 5.148 | 100%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃1110 | 0.999 | 100%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7215 | 5.772 | 100%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2700 | 2.16 | 100%
丹口镇共和村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4605 | 3.684 | 100%
丹口镇花龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林7025 | 1.967 | 100%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3735 | 2.988 | 100%
丹口镇龙寨村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5460 | 4.368 | 100%
丹口镇青桐村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5610 | 4.488 | 100%
丹口镇泉洲村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5820 | 4.656 | 100%
丹口镇群旺村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3390 | 2.712 | 100%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6690 | 5.352 | 100%
丹口镇双龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7335 | 5.868 | 100%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3150 | 2.52 | 100%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃6435 | 5.7915 | 100%
丹口镇桃林村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4050 | 3.24 | 100%
丹口镇下团居委会 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林3800 | 1.064 | 100%
丹口镇仙鹅村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4440 | 3.552 | 100%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6825 | 5.46 | 100%
丹口镇羊石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚9525 | 7.62 | 100%
丹口镇杨柳村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6570 | 5.256 | 100%
丹口镇永平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1950 | 1.56 | 100%
丹口镇永平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林4200 | 1.176 | 100%
蒋坊乡大同村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚9110 | 7.288 | 100%
蒋坊乡枧坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3715 | 2.972 | 100%
蒋坊乡柳林村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3670 | 2.936 | 100%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃1881 | 1.6929 | 100%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1392 | 1.1136 | 100%
蒋坊乡杉坊村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3130 | 2.504 | 100%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6535 | 5.228 | 100%
蒋坊乡竹联村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5260 | 4.208 | 100%
金紫乡凤凰村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3812 | 3.0496 | 100%
金紫乡和平村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7570 | 6.056 | 100%
金紫乡江和村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚4680 | 3.744 | 100%
金紫乡金龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3770 | 3.016 | 100%
金紫乡金山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8805 | 7.044 | 100%
金紫乡七里坪 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1185 | 0.948 | 100%
金紫乡三江村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚9441 | 7.5528 | 100%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚2834 | 2.2672 | 100%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6591 | 5.2728 | 100%
兰蓉乡报木坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳7875 | 6.3 | 100%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳16470 | 13.176 | 100%
兰蓉乡会龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4605 | 3.684 | 100%
兰蓉乡黔峰村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4140 | 3.312 | 100%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林7410 | 2.0748 | 100%
兰蓉乡尖头田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林7425 | 2.079 | 100%
兰蓉乡青云村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨4845 | 4.845 | 100%
茅坪镇大古村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃2955 | 2.6595 | 100%
茅坪镇高坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃6900 | 6.21 | 100%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林11870 | 3.3236 | 100%
茅坪镇联龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4740 | 3.792 | 100%
茅坪镇七里山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃3195 | 2.8755 | 100%
茅坪镇双桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃5760 | 5.184 | 100%
茅坪镇桐龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃3750 | 3.375 | 100%
茅坪镇土桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨510 | 0.51 | 100%
茅坪镇玺盆水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃6570 | 5.913 | 100%
茅坪镇燕子山居委会 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林4100 | 1.148 | 100%
茅坪镇长乐村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林22900 | 6.412 | 100%
儒林镇八角亭社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5880 | 4.704 | 100%
儒林镇八居委会 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3330 | 2.664 | 100%
儒林镇白蓼洲村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6840 | 5.472 | 100%
儒林镇白云湖村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4275 | 3.42 | 100%
儒林镇城东社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1400 | 1.12 | 100%
儒林镇城南社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1860 | 1.488 | 100%
儒林镇城西村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣6630 | 13.26 | 100%
儒林镇大桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨280 | 0.28 | 100%
儒林镇大桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳5175 | 4.14 | 100%
儒林镇大桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃120 | 0.108 | 100%
儒林镇甘溪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林4380 | 1.2264 | 100%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃4710 | 4.239 | 100%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳12855 | 10.284 | 100%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林1590 | 0.4452 | 100%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨285 | 0.285 | 100%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳16705 | 13.364 | 100%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨9195 | 9.195 | 100%
儒林镇冷水坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8286 | 6.6288 | 100%
儒林镇龙凤冲 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳15570 | 12.456 | 100%
儒林镇罗家水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨8655 | 8.655 | 100%
儒林镇罗家水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃780 | 0.702 | 100%
儒林镇苗岭村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣2060 | 4.12 | 100%
儒林镇苗岭村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2760 | 2.208 | 100%
儒林镇南门村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣18065 | 36.13 | 100%
儒林镇楠木村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林11475 | 3.213 | 100%
儒林镇盘石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8760 | 7.008 | 100%
儒林镇清溪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚11140 | 8.912 | 100%
儒林镇石板桥社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1170 | 0.936 | 100%
儒林镇石羊村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳10440 | 8.352 | 100%
儒林镇双井村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚2880 | 2.304 | 100%
儒林镇双溪桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣9615 | 19.23 | 100%
儒林镇塔溪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳13140 | 10.512 | 100%
儒林镇田塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣10845 | 21.69 | 100%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨2430 | 2.43 | 100%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4845 | 3.876 | 100%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚660 | 0.528 | 100%
儒林镇新田社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨735 | 0.735 | 100%
儒林镇杨家将村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 脆枣20430 | 40.86 | 100%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜8535 | 6.828 | 100%
儒林镇庄稼村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜6425 | 5.14 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃1760 | 1.584 | 100%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃330 | 0.297 | 100%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳930 | 0.744 | 100%
汀坪乡大侯村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林3350 | 0.938 | 100%
汀坪乡大水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林8150 | 2.282 | 100%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃270 | 0.243 | 100%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林7700 | 2.156 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳810 | 0.648 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜1620 | 1.296 | 100%
汀坪乡桂花村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳5260 | 4.208 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1570 | 1.256 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1965 | 1.572 | 100%
汀坪乡金童山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3360 | 2.688 | 100%
汀坪乡龙塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林8600 | 2.408 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3630 | 2.904 | 100%
汀坪乡太阳村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1830 | 1.464 | 100%
汀坪乡汀坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃7710 | 6.939 | 100%
汀坪乡团心寨村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林11150 | 3.122 | 100%
汀坪乡杨梅村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林3850 | 1.078 | 100%
汀坪乡长滩村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4845 | 3.876 | 100%
威溪乡安福村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜1845 | 1.476 | 100%
威溪乡白沙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜3075 | 2.46 | 100%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3495 | 2.796 | 100%
威溪乡复兴村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜6270 | 5.016 | 100%
威溪乡江坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳5445 | 4.356 | 100%
威溪乡兴隆村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃2520 | 2.268 | 100%
威溪乡雪花村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2790 | 2.232 | 100%
威溪乡银杉村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃3675 | 3.3075 | 100%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2550 | 2.04 | 100%
威溪乡正冲村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃1515 | 1.3635 | 100%
五团镇白水头村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜2430 | 1.944 | 100%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林9450 | 2.646 | 100%
五团镇初水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃5340 | 4.806 | 100%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林11050 | 3.094 | 100%
五团镇金树村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚9605 | 7.684 | 100%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳13230 | 10.584 | 100%
五团镇蜡里村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃6165 | 5.5485 | 100%
五团镇木瓜村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2595 | 2.076 | 100%
五团镇腾坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3495 | 2.796 | 100%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2235 | 1.788 | 100%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林14500 | 4.06 | 100%
五团镇中山社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6345 | 5.076 | 100%
五团镇中山社区 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林2275 | 0.637 | 100%
西岩镇碧雲村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8415 | 6.732 | 100%
西岩镇陈石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6180 | 4.944 | 100%
西岩镇陈石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林900 | 0.252 | 100%
西岩镇灯塔村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚6420 | 5.136 | 100%
西岩镇二居委会 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3915 | 3.132 | 100%
西岩镇花桥村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚2860 | 2.288 | 100%
西岩镇江石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7125 | 5.7 | 100%
西岩镇金沙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚4725 | 3.78 | 100%
西岩镇联合村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5205 | 4.164 | 100%
西岩镇联塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8325 | 6.66 | 100%
西岩镇联心村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚2805 | 2.244 | 100%
西岩镇落水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚4245 | 3.396 | 100%
西岩镇坪塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1860 | 1.488 | 100%
西岩镇三合村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5430 | 4.344 | 100%
西岩镇三水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3615 | 2.892 | 100%
西岩镇石龙村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚3570 | 2.856 | 100%
西岩镇太塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚4140 | 3.312 | 100%
西岩镇小石村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚5985 | 4.788 | 100%
西岩镇兴松村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7650 | 6.12 | 100%
西岩镇杨家山村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1320 | 1.056 | 100%
西岩镇杨田村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚2355 | 1.884 | 100%
西岩镇一居委 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚1590 | 1.272 | 100%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林13020 | 3.6456 | 100%
西岩镇源水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃2250 | 2.025 | 100%
西岩镇长康村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 苗香梨4680 | 4.68 | 100%
西岩镇资江村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚8970 | 7.176 | 100%
西岩镇资水村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 三红蜜柚7860 | 6.288 | 100%
长安营镇大寨村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3015 | 2.412 | 100%
长安营镇德胜村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳2475 | 1.98 | 100%
长安营镇横坡村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3810 | 3.048 | 100%
长安营镇横坡村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 油茶林1000 | 0.28 | 100%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳880 | 0.704 | 100%
长安营镇双塘村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳690 | 0.552 | 100%
长安营镇新岭村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 猕猴桃2700 | 2.43 | 100%
长安营镇新岭村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳4575 | 3.66 | 100%
长安营镇长安营村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳1620 | 1.296 | 100%
长安营镇长坪村 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 青钱柳3300 | 2.64 | 100%
土桥农场 | 城扶办联〔2018〕2号 | 种植业 | 柑桔2445 | 2.3481 | 100%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 100%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 青钱柳种植400亩 | 40 | 100%
丹口镇群旺村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 青钱柳种植300亩 | 30 | 100%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 笋竹林开发500亩 | 50 | 100%
五团镇金童山社区 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 猕猴桃等300亩 | 50 | 100%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 油茶林种植200亩 | 30 | 100%
白毛坪乡大阳村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 100%
白毛坪乡坳岭村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 青钱柳种植500亩 | 50 | 100%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 猕猴桃种植300亩 | 30 | 100%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 山核桃种植400亩 | 20 | 100%
儒林镇宏发苗香梨专业合作社 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 种植苗香梨2340亩 | 30 | 100%
茅坪镇桐龙村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 种植猕猴桃、青钱柳等100亩 | 10 | 100%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 林道建设 | 林道建设5公里（泥叉冲3公里、白毛坪至10组、11组石床2公里） | 30 | 80%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 林道建设 | 林道建设3公里 | 20 | 80%
汀坪乡大侯村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 种植猕猴桃150亩 | 30 | 100%
丹口镇羊石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 林道建设 | 偷牛山调冲林道建设4000米 | 12 | 75%
西岩镇长康村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 苗香梨种植120亩 | 10 | 100%
县安全生产和环境保护局 | 城扶办联〔2018〕1号 | 环境整治 | 25个贫困村环境整治项目建设 | 355 | 100%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程 | 88.6 | 100%
白毛坪乡白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程1 | 229.73 | 100%
白毛坪乡白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程2 | 85.72 | 100%
丹口镇平南寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 生活污水处理建设工程 | 81.83 | 100%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 16 | 65%
五团镇白水头村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 5.6.7组人安饮水 | 12 | 65%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 玉河片人安饮水 | 20 | 65%
西岩镇长康村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 农田水利 | 洪灾损毁水圳维修 | 4 | 100%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 白竹山片人安饮水 | 26 | 70%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 31.6 | 70%
儒林镇白云湖村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 大木山片、及四、五组人安饮水 | 24 | 70&
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 8 | 70%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 26.1 | 65%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 38.3 | 65%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村安全饮水工程 | 62 | 项目调整
汀坪乡太阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 农田水利 | 防洪堤建设1800米 | 10 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 隘上村四个组 | 48 | 项目调整
白毛坪大岔坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 大岔坪村安全饮水工程 | 21.36 | 65%
白毛坪坳岭村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 坳岭村安全饮水工程1.2.3.5组人安饮水 | 30 | 65%
白毛坪大阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 翁坵头、潘家溪、王观音、大腊屋、老虎岩、南风冲 | 9.15 | 65%
威溪乡银杉村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 转龙片三组 | 5.2 | 65%
县水利局 | 城扶办联〔2018〕3号 | 农田水利 | 扶竹水兰蓉河段治理工程 | 400 | 90%
威溪乡兴隆村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 养殖业 | 鱼塘建设28亩 | 180 | 65%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 43.05 | 65%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 1、4组人安饮水建设 | 25 | 75%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 文化广场附属工程河堤建设 | 26 | 100%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 五组河堤建设 | 75 | 80%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 拦牛坪片人安饮水建设 | 32 | 70%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 杨家山坝河堤加高延伸 | 6 | 100%
西岩镇联塘村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 36.4 | 65%
茅坪镇长乐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 100 | 70%
蒋坊乡柳林村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 输配水管道 | 36.6 | 65%
儒林镇甘溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 19.2 | 65%
儒林镇南门村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 飞鹿片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 16.1 | 65%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 32 | 70%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 桂石片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 38.7 | 65%
五团镇中山社区 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 石空片新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 27.1 | 65%
长安营镇大寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 15.2 | 65%
长安营镇大寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 大寨村长坪水岩寨河段河堤建设 | 20 | 25%
长安营镇德胜村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 增加散户工程 | 20 | 30%
长安营镇六马六甲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 增加散户工程 | 20 | 30%
金紫乡七里坪居委会 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 25 | 30%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 下长佃一组河堤建设 | 18 | 100%
西岩镇碧云村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 三头冲至杨家井0.7*0.7*1400米 | 20 | 65%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 2组水圳300米 | 6.1 | 25%
金紫乡和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 8组水圳750米 | 15 | 25%
金紫乡和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 1组三角塘水圳200米 | 4 | 25%
金紫乡和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 5组7组水圳200米 | 4 | 25%
金紫乡和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 16组水圳200米 | 4 | 25%
金紫乡江和村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 下叶田水圳600米 | 12 | 25%
金紫乡江和村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 柳山亭2.3.4组水圳500米 | 13 | 25%
金紫乡凤凰村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 1.2.3.9.10组河堤200m | 9.8 | 25%
金紫乡凤凰村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 3组河堤150m | 9.8 | 25%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 16组山塘维修 | 10 | 25%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 3-9组各组水圳硬化 | 11 | 25%
汀坪乡长滩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 1-6组人安饮水 | 40.2 | 65%
汀坪乡团心寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 全村人安饮水建设 | 25.45 | 65%
丹口镇双龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 三组修建河堤长160米高2米宽1米 | 12 | 25%
丹口镇桃林村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 四、七、九组水圳建设2000米 | 15 | 25%
丹口镇桃林村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 一、二、四组河堤建设500米 | 10 | 25%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 七、八组水圳水坝建设 | 6 | 25%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 六组坪头田水圳建设1000米 | 10 | 25%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 四组大水路水圳建设1000米 | 10 | 25%
丹口镇青桐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 五、七组水圳建设0.5*0.3*330米，0.2*0.2*90米 | 10 | 25%
丹口镇青桐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 一组自来水维修 | 6 | 65%
丹口镇羊石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 原尖口村水圳维修2000米 | 10 | 25%
丹口镇羊石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 羊石二组水岩冲水圳新建800米 | 8 | 25%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二组水毁水坝30米，修保圹 | 5 | 25%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二组一渡水深湾河堤修建 | 5 | 25%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 一组水圳建设400米 | 4 | 25%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二、三组石羊冲水圳400米 | 4 | 25%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 五、六、七组大屋宅水圳500米 | 7 | 25%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 八、九组黄泥田水圳500米 | 7 | 25%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 铺头村栗山底（8、9组）水毁新修河堤300米 | 30 | 50%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 新建蓄水池、过滤池及输配水管道 | 55.3 | 65%
蒋坊乡竹联村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 竹林村境内水毁新修水圳3200米 | 30 | 50%
蒋坊乡杉坊村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 杉坊村梅溪（1、8组）水毁河堤新修300米 | 30 | 50%
蒋坊乡枧坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 枧坪村境内水毁新修水圳3000米 | 30 | 50%
兰蓉乡报木坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 3.5.6.7.8组人安饮水建设 | 30 | 65%
茅坪镇土桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 土桥村水轮泵上渠道建设2000米 | 30 | 25%
威溪乡复兴村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 原华山村(1至11组)人安饮水 | 30 | 65%
威溪乡雪花村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 全村八个自然小组人安饮水 | 30 | 65%
西岩镇花桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 王家片水圳1400米 | 14 | 30%
西岩镇花桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 2组、3组、18组水圳1500米 | 16 | 30%
西岩镇石龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 肉骨潭（十组）水圳建设（800米） | 16 | 30%
西岩镇石龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 张师冲水圳建设（600米） | 15 | 30%
西岩镇金沙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 1、2、3、11组水圳建设30*40*420米 | 9 | 30%
西岩镇金沙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 9、10组水圳建设60*1*500米 | 20 | 30%
西岩镇江石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 江石村15.16.17组水圳建设1000米 | 15 | 30%
西岩镇坪塘村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 下头坝水圳1.5千米 | 20 | 30%
西岩镇小石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 3组河道整修3000米 | 10 | 30%
西岩镇陈石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 石山3、8、9组农田水利项目 | 15 | 30%
西岩镇陈石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 陈家片1至6组渠道改造维修 | 17 | 30%
西岩镇杨家三村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 学校后面水圳400*0.3*0.3 | 8 | 30%
西岩镇杨家三村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 太平片排水渠建设200*1.5*1 | 12 | 30%
西岩镇杨家三村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 太平片水圳建设150*0.3*0.3 | 2 | 30%
西岩镇二居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 石虎片维修水坝25立方米 | 3.5 | 30%
西岩镇二居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二居委1-6组维修水坝1500米 | 12 | 30%
西岩镇二居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二居委元木山渠道维修500米 | 5.5 | 30%
西岩镇二居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 棕树桥新建水圳500米 | 8 | 30%
西岩镇二居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 东岭于街维修拦水坝5立方米 | 1 | 30%
西岩镇资水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 资水水东片水圳建设800米 | 10 | 30%
西岩镇资水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 资水水东片十里长圳维修5000米 | 10 | 30%
西岩镇资水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 老乡政府后面水圳建设800米 | 10 | 30%
五团镇蜡里村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 一组栗山水圳建设1000米 | 15 | 20%
五团镇蜡里村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 二组薪圳（长圳）水圳建设1000米 | 15 | 20%
五团镇木瓜村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 1、2、3、4、5、6、7组水圳建设水圳建设880米 | 30 | 20%
五团镇腾坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 梨子树路口至大桥头河边组道硬化1000米 | 30 | 20%
长安营镇建家坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 深冲河、茅坪湖人安饮水 | 20 | 65%
长安营镇横坡村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 人安饮水水池13个，水桶8个，管道28.5千米 | 30 | 50%
长安营镇长坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 水圳维修1组0.8公里，4组0.5公里 | 15 | 25%
长安营镇长坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 修建5、7组拦河坝 | 5 | 25%
儒林镇新田社区 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 4/5/6组云坪路下水道修建600米 | 30 | 60%
儒林镇楠木村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 盘山渠兴修硬化水渠1500米 | 30 | 25%
儒林镇杨家将村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 10.11.12.13组大皇庙水圳1500米 | 15 | 100%
儒林镇冷水坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 冷水坪村灾后重建水圳维修 | 10 | 100%
儒林镇双井村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 双井村人安饮水1500米 | 30 | 60%
儒林镇沉江渡 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 3.4组稻田水圳硬化500米 | 30 | 60%
儒林镇大桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 1、4组安全饮水管道建设5000米 | 20 | 60%
儒林镇城西村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 人安饮水 | 城西村自来水工程8000米 | 17 | 60%
儒林镇庄稼村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 矮坝水圳建设1500米 | 15 | 100%
县水利局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 农田水利 | 茅坪镇桐龙村易地扶贫搬迁集中安置点周边农田灌排水渠 | 99 | 100%
县城乡建设投资有限公司 | 城扶办联〔2018〕1号 | 公共服务 | 村级综合服务平台建设 | 450 | 80%
县灾后倒房重建指挥部 | 城扶办联〔2018〕1号 | 灾后重建 | “7.14”灾后倒房户房屋重建 | 750 | 80%
县卫生和计划生育局 | 城扶办联〔2018〕1号 | 健康扶贫 | 贫困人口健康扶贫兜底保障资金 | 150 | 100%
县卫生和计划生育局 | 城扶办联〔2018〕1号 | 健康扶贫 | 贫困人口住院补偿兜底 | 260 | 100%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕1号 | 光伏扶贫 | 村级光伏电站建设 | 60 | 100%
丹口镇平南寨村 | 城扶办联〔2018〕1号 | 光伏扶贫 | 村级光伏电站建设 | 10 | 100%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕1号 | 光伏扶贫 | 村级光伏电站建设 | 10 | 100%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 农田水利 | 江头司片水圳建设 | 5 | 80%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 二四组道路硬化3.3公里 | 54.4 | 100%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 人安饮水 | 全村安全饮水工程 | 16.19 | 90%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 电力设施 | 电网改造工程四线布置2公里 | 10 | 100%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 电力设施 | 电网改造工程四组电缆改造1公里 | 10 | 100%
白毛坪坳岭村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 五组平板桥17米长，5米宽 | 10 | 100%
邵阳天元木业公司 | 城扶办联〔2018〕4号 | 委托帮扶产业 | 笋竹林开发5000亩，竹产品加工 | 50 | 100%
邵阳天元木业公司 | 城扶办联〔2018〕4号 | 贷款贴息 | 扶贫经济组织贷款贴息 | 4 | 100%
七七科技有限公司 | 城扶办联〔2018〕4号 | 委托帮扶产业 | 箱包生产线，对贫困户进行委托帮扶 | 100 | 25%
县扶贫办 | 城扶办联〔2018〕4号 | 贷款贴息 | 全县贫困户扶贫小额信贷贴息 | 500 | 85%
羴牧公司 | 城扶办联〔2018〕4号 | 农业保险 | 深度贫困户奶山羊保险 | 20.9 | 100%
全县 | 城扶办联〔2018〕5号 | 雨露计划 | 帮扶建档立卡家庭在读技校生800人 | 400 | 100%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 六组道路水毁修复 | 23 | 40%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五、六、七组道路建设 | 18.29 | 55%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五六组道路硬化2.9公里 | 38.19 | 65%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 服务平台配套基础设施建设 | 9.6 | 100%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 公共服务 | 新建垃圾池11个 | 8 | 100%
西岩镇三合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 锅子塘至步海塘道路硬化 | 11 | 85%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电力设施 | 七组奔塘线路改造300米 | 1 | 100%
威溪乡正冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电力设施 | 六组电力维修改造 | 30 | 100%
汀坪乡太阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 机耕道2.5米长、机耕桥1座、渠道1000米 | 100 | 90%
蒋坊延季蔬菜种植专业合作社 | 城扶办联〔2018〕4号 | 委托帮扶产业 | 猕猴桃基地棚架及其贮水池建设项目 | 60 | 100%
燊威特色农业发展有限公司 | 城扶办联〔2018〕4号 | 委托帮扶产业 | 农产品展览馆新建项目 | 80 | 100%
湖南南山牧业有限公司 | 城扶办联〔2018〕5号 | 奶业产业园建设 | 标准化养牛场及配套设施设备建设 | 1000 | 100%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1组下排-高流冲扩宽铺沙1.5公里 | 15 | 85%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 下排1至2组扩宽铺沙3.5公里，挡土墙2处，涵管5处 | 45 | 85%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 3组-4组扩宽铺沙5公里，挡土墙3处，涵管8处 | 60 | 85%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 4组高流冲平板桥长5米，宽4.5米 | 3 | 85%
长安营镇黄洋村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 4组刘道吉屋门口盖板涵长5米，宽4.5米 | 3 | 85%
五团镇白水头村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 牛栏田道路铺砂1公里 | 10 | 95%
五团镇初水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 寨头湾420米铺砂 | 5 | 100%
五团镇初水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 桃子坪至寨坝子300米铺砂 | 7.5 | 100%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村主干道（恒洲至石空）4.5米*2.3公里硬化 | 150 | 80%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村公所3.5米*250米道路硬化 | 10 | 80%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 一组（步林）3.5米*2公里铺砂 | 20 | 80%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 七组（凉伞寨）3.5米*4公里铺砂 | 40 | 80%
五团镇恒洲村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 初水至恒洲公路12公里维修 | 450 | 75%
五团镇金树村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 龙冲口桥维修 | 8 | 100%
五团镇金树村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 秧田至烟龙冲水毁维修 | 8 | 100%
五团镇金树村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 金树村回垅桥维修 | 8 | 100%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 江头司5.6.7组0.5公里通组道路硬化 | 30 | 50%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 江头司大坪头新建10公里（产业路） | 280 | 60%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 江头司学校危桥重建 | 30 | 50%
五团镇金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 风坳马田桥新建 | 40 | 25%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 风冲至罗落水新修村组道长3公里，宽4.5米 | 60 | 82%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 唐公平至风冲村组道整平铺砂长3.8公里，宽3.5米 | 18 | 82%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 新寨至罗落水村组道整平铺砂长3.8公里，宽3.5米 | 18 | 82%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 陶马坪至渣子水组道铺砂0.6公里，宽3.5米 | 6 | 85%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 罗家塘至隘头组道铺砂0.8公里，宽3.5米 | 8 | 85%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 新寨至罗落水水毁组道建设工程挡土墙7处 | 20 | 85%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 暗叉至水平水毁组道建设工程挡土墙8处 | 13 | 85%
兰蓉乡新寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 黄石桥维修加固 | 10 | 15%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 安塘坪至陈家罢村组道整平铺砂长3.5公里，宽3.5米 | 16 | 82%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 王泥田至腊屋坪组道铺砂1.36公里，宽3.5米 | 14 | 82%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 腊屋坪至沙冲头村组道铺砂2.7公里，宽3.5米 | 27 | 82%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 岩子头至落锅塘村组道硬化2公里，铺砂1.2KM，宽3.5米 | 102 | 75%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 云场里至陈家罢村组道硬化2公里，铺砂1.5KM,宽3.5米 | 105 | 83%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 水尾底至矮界子村组道铺砂0.8公里，宽3.5米 | 8 | 100%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 整村水毁组道建设抢修工程 | 5 | 100%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 水尾底新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 15%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 陶家庄新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 20%
兰蓉乡水源村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 黄泥田新修桥1座长9米，宽4.5米 | 20 | 15%
西岩镇碧云村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 碧云崖山底-天狮脚下4.5米*620米 | 35 | 40%
西岩镇碧云村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 碧云村西岩中学桥梁6米*55米 | 60 | 85%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 19组黄帝界1.3KM铺砂 | 13 | 95%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 20组野牛塘1.4KM铺砂 | 14 | 95%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 11组白石界1.1KM铺砂 | 11 | 95%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 13组苗竹山3.0KM铺砂 | 30 | 85%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 14组横爬岭2.5KM铺砂 | 25 | 85%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 2.9组竹0.8KM铺砂 | 8 | 100%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 7组羊角岭0.7KM铺砂 | 7 | 100%
西岩镇永丰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 双洪至玉丰岔路口6KM扩建1M硬化 | 140 | 75%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1组组道扩改铺砂1公里，3.54M宽 | 40 | 90%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 13组组道扩改铺砂0.7公里，3.55M宽 | 20 | 90%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 14、15组500米组道扩改铺砂，宽3.5M | 20 | 90%
茅坪镇金兴村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 7组组道铺砂2.1公里，3.5米宽， | 21 | 90%
蒋坊乡柳林村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村主干道扩改2800*3.5M，路基扩宽1.5KM铺沙，1.2km全线铺沙 | 40 | 100%
蒋坊乡柳林村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 望家圹一团里2000*,3.5，路基加宽1m,全线铺沙3.5m | 50 | 100%
蒋坊乡柳林村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 塘里至大桥头2600M铺砂宽3.5m | 26 | 100%
蒋坊乡大同村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 金凤片1-5组组道4500m铺砂宽3.5M | 45 | 95%
蒋坊乡大同村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 谢家坪3组组道700M铺砂宽3.5M | 7 | 95%
蒋坊乡大同村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 李家团、杨家团700M铺砂宽3.5M | 7 | 95%
蒋坊乡大同村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 新建大寨洞头至坪溪山七组7KM,铺砂3.5M宽 | 200 | 75%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 曾家水7-8组道路维修扩改路基1.5m全线硬化2000M*3.5M | 120 | 85%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 三渡江1-2组组道500M铺砂宽3.5M | 5 | 100%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 曾家水组道150*3.5M | 2 | 100%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村委会马头丘300M硬化 | 15 | 100%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 易家湾曾家水7-8组危桥重建35M | 105 | 75%
儒林镇白云湖村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大木山至老虎恐4KM组道铺砂3.5M宽 | 40 | 80%
儒林镇白云湖村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 塘芭公路至陈善武家1.5KM组道铺砂3.5M宽 | 15 | 95%
儒林镇白云湖村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村学校至栗树界0.5KM组道铺砂3.5M宽 | 5 | 100%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 白石园一二七组4km铺砂宽3.5M | 40 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 金水9组奔山冲至大井溪1km铺砂宽3.5M | 10 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 原白石园村苗龙山至锯木场3km铺砂宽3.5M | 30 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 原白石园村黄远一组600米水毁维修铺砂，宽3.5M | 20 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 原金水村金水二三组1000米水毁维修铺砂，宽3.5M | 38 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 原金水村金水哨洞至烟支凸2.5km水毁维修铺砂，宽3.5M | 50 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 原栗坪村茅坪里至唐家山3km水毁维修铺砂，宽3.5M | 60 | 80%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 金水五组1.5公里维修铺砂，宽3.5M | 15 | 80%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 白岩山至荣冲（旱塘山）4.57KM水毁修复 | 60 | 78%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 下栏牛坪至藤缠白上界6.4KM水毁修复 | 70 | 78%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 水口至王旁山2.14KM铺砂宽3.5M | 22 | 100%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 凹背底至阳石田1.9KM铺砂宽3.5M | 19 | 100%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 兰藤黑凹里铺沙4km | 40 | 78%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 兰藤藤缠4组铺沙1km（有涵洞） | 10 | 78%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 兰藤村环村公路2公里铺砂，宽3.5M | 20 | 78%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 兰藤藤缠1组1公里水毁维修 | 40 | 78%
儒林镇南门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 南门飞鹿片飞凤塘1.2公里扩改铺砂 | 30 | 85%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 玉屏一组扩宽铺砂1500米，宽3.5M | 30 | 75%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 玉屏四、五组1500米扩宽铺砂，宽3.5M | 30 | 75%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 小清溪五组通达600米铺砂，宽3.5M | 22 | 75%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 玉屏三组一座维修 | 5 | 100%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 小清溪三组一座维修 | 5 | 100%
儒林镇玉屏村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 小清溪四组二座维修 | 3 | 100%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 反修桥至大山坳组道扩宽3.5m*600米铺砂 | 20 | 65%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 丹口至高田组道扩宽1.5公里铺砂，宽3.5M | 30 | 65%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 反修桥至印家组道扩宽600米硬化 | 40 | 65%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 4组行溪道路硬化1.0公里宽3.5米，铺砂2.5公里，宽3.5M | 60 | 45%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 四组组道铺砂0.6公里宽3.5米 | 6 | 100%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 五组组道道铺砂0.6公里宽3.5米 | 6 | 100%
丹口镇双顺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 一、二组桥梁2座长4米*宽4.5米 | 20 | 82%
丹口镇群旺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1、2、3组组道铺沙1.5公里 | 15 | 85%
丹口镇群旺村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 羊石至斜头山Y037线4.23KM水毁维修 | 200 | 25%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 3、5组组道铺砂450米宽3.5米 | 5 | 100%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1组新建组道200米铺砂宽3.5米 | 10 | 100%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 4组组道维修3.2公里 | 35 | 45%
丹口镇洞头山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 4组组道新建2.5公里铺砂3.5米宽 | 125 | 35%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 下陈家组道新建1千米铺砂3.5M宽 | 25 | 85%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大坪沙洲组道0.5KM铺砂3.5M宽 | 5 | 100%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 岩门组道水毁修复（挡土墙） | 26.7 | 82%
丹口镇沙洲岩门村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 岩门青山大桥挡土墙、回填、路面硬化 | 60 | 75%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 沙基片洞子冲300米铺砂宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 蓬洞片枫冲口路路面铺砂300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 蓬洞片冲头水路垮方重建20米*4米高 | 8 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 沙基片新廖至东河路村道铺沙3000米*3.5米 | 30 | 78%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 黄土坳500米铺砂宽3.5米 | 5 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 狗冲500米铺砂宽3.5米 | 5 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 寨子上600米铺砂宽3.5米 | 6 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 爱记湾320米铺砂宽3.5米 | 3.2 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 秧田冲250米铺砂宽3.5米 | 2.5 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大湾100米铺砂宽3.5米 | 1 | 100%
汀坪乡隘上村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 黄土坳至石牛水水毁道路维修铺沙 | 80 | 85%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 东河二组（自然村）组道铺砂800米 | 8 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 东河二、五组组道铺砂1900米宽3.5米 | 19 | 75%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 游家坳经江水到大河组道铺砂9300米宽3.5米 | 93 | 75%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大河二、三组组道铺砂1800米宽3.5米 | 18 | 75%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大河四组组道铺砂650米宽3.5米 | 6.5 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 东河二组组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 东河二组至杨梅村组道铺砂3500米宽3.5米 | 35 | 80%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 东河石竹冲组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 新升田组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 马柏田组道铺砂300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 水尾界组道铺砂400米宽3.5米 | 4 | 100%
汀坪乡古田村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大花田组道铺砂500米宽3.5米 | 5 | 100%
汀坪乡金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 大冲头、独宿、小阳坪原村道水毁修复6处 | 38 | 76%
汀坪乡金童山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 2、3、4组组道2.5KM铺砂宽3.5M | 25 | 76%
汀坪乡龙塘村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 包丘槽至弯塘村道铺砂2.2公里宽3.5米 | 22 | 90%
汀坪乡龙塘村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 谢家屋下至毛冲头村道扩改铺砂4.5公里宽3.5米 | 60 | 90%
汀坪乡龙塘村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 谢家屋下至温塘坪村道扩改硬化10公里，宽3.5米 | 450 | 40%
汀坪乡杨梅村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1.2.4.6.7.8组组道建设5000米铺砂宽3.5米 | 50 | 80%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 横水桥头寨横水桥头寨电站路铺沙300米宽3.5米 | 3 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 阳前一至梨子坪组道铺砂2500米宽3.5米 | 25 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 桂石一二组组道铺砂800米宽3.5米 | 8 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 桂石界贝子组道铺砂400米宽3.5米 | 4 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 赤水界组道铺砂600米宽3.5米 | 6 | 100%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 桂石至大冲头水毁维修2.9公里 | 35 | 100%
汀坪乡汀坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 13、15、17组长1600米铺砂宽3.5米 | 16 | 70%
汀坪乡汀坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 村道道路扩改硬化3.5KM | 200 | 70%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 温塘坪至信溪口水毁路基600米 | 40 | 70%
汀坪乡桂花村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 寨子柒水段道路建设9公里,水毁维修铺砂宽3.5M | 120 | 100%
汀坪乡桂花村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 上岩片茶冲口水毁路段1千米水毁维修铺砂宽3.5M | 80 | 85%
汀坪乡桂花村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 寨子柒刘家界铺砂3.3公里宽3.5M | 33 | 90%
汀坪乡桂花村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 上岩片1、5组组道扩建铺砂500米宽3.5M | 10 | 100%
白毛坪大岔坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 大斗子平板桥4米长，4.5米宽 | 10 | 100%
白毛坪坳岭村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 2组（粗石）组道1千米扩宽铺砂，宽3.5米 | 10 | 100%
白毛坪坳岭村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 3.4组组道6.5千米，3.5米宽铺砂 | 65 | 82%
白毛坪坳岭村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 5组组道7千米,铺砂3.5米宽 | 70 | 82%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 白毛坪水毁桥梁修复 | 20 | 82%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 屋田冲至龙坳道路铺砂3.5米宽，1.5千米 | 15 | 82%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 瓦厂口至大冲园道路修建100m，浆砌挡土墙100m³ | 5 | 100%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 丁界变电站水泥路面维修150m×4m×0.2 | 12 | 100%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 12组组道铺砂700米*3米 | 7 | 100%
白毛坪白毛坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 13组组道铺砂200米*3米 | 2 | 100%
白毛坪大阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 腊屋水35米×5米桥梁1座 | 60 | 20%
白毛坪大阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 5、9组组道长800米，路基4.5米 | 30 | 50%
白毛坪大阳村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 6、7、8组组道长5.5公里铺砂3.5米宽 | 55 | 80%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 七组组道扩改铺砂宽3.5M，4公里 | 72 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 一、二、三组组道扩改，4.5公里 | 33 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 招呼站至原大坳头村级活动中心村道1.4公里硬化 | 100 | 100%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 四组至原义山园村级活动中心水毁修复，2.44公里 | 100 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 八组组道扩改，4.1公里，铺砂 | 41 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 二组组道铺砂，1.5公里，铺砂 | 15 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 七组组道维修，4公里，铺砂 | 40 | 90%
白毛坪横板桥村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 一组至四组组道维修，3.9公里，铺砂 | 39 | 90%
白毛坪胜利村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 茶园水9组组道铺砂3.6千米，3.5米宽 | 36 | 78%
白毛坪胜利村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 青峰组道铺沙4.5千米3.5米宽 | 45 | 78%
白毛坪胜利村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 14组新建组道1千米，3.5米宽 | 30 | 78%
白毛坪胜利村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 冷田冲组道1千米修复，3.5米宽 | 30 | 75%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1.2.3.4.5.7组维修10千米 | 200 | 80%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 石英头至小坪水水毁维修6.7千米 | 200 | 80%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 牛塘坪至岩头全长1千米，路面宽3。5米，水毁维修铺沙整平 | 25 | 80%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 六祖组道水毁修复3.4KM | 35 | 80%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 扁洞湾（石鹰头）水毁桥长13米，宽4.5米，高3米 | 30 | 80%
白毛坪太平村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 扁担湾桥水毁桥梁13米跨重建 | 30 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 黄毛岭至大门头（铺砂路面宽3.5米，长4千米。） | 40 | 85%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 杨家至香炉山（铺砂路面宽3.5米，长1.6千米。） | 16 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 三组（铺砂路面宽3.5米，长1.6千米） | 16 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 九组（铺砂路面宽3.5米，长0.5千米。） | 5 | 100%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 六组芹菜坪水泥拱桥宽4.5米， 长12米 | 30 | 25%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 1组3KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 40 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 8组1KM铺砂宽3.5M | 10 | 100%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 4组1.3KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 16 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 5组1.6KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 21 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 6组1KM铺砂宽3.5M复 | 10 | 100%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 11组3.5KM铺砂宽3.5M,水毁修复 | 55 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 新建连村部公路0.2KM硬化 | 18 | 80%
白毛坪小寨村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 小寨村主干道X163线10KM水毁维修 | 300 | 100%
威溪乡银杉村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 戴家岭至横圳头公路0.65KM*4.5米硬化 | 15 | 76%
威溪乡银杉村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 转升片至江坪连村公路铺砂1.5KM宽3.5M | 15 | 76%
威溪乡银杉村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 野牛凸桥危桥重建 | 80 | 76%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 长佃村一组公路铺砂1KM宽3.5M | 10 | 100%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 长佃村二组公路铺砂0.4KM宽3.5M | 4 | 100%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 连接兴隆村公路铺砂4.6KM *3.5 | 46 | 75%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 一组马顶凹至3组荒唐里铺砂2.8 KM *3.5 | 28 | 75%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 五组桅杆坪至张家屋场铺砂1.4 KM *3.5 | 14 | 60%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 三组张家门前至灯盏冲铺砂1.2 KM *3.5 | 12 | 60%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 四组四坵田至杨家岭铺砂1.2 KM *3.5 | 12 | 60%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 二组桐木槽至五组岔路口铺砂1 KM *3.5 | 10 | 60%
威溪乡茶山村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 四组李界冲至陈家冲铺砂2 KM *3.5M | 20 | 60%
威溪乡江坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 菜下至转升公路铺砂0.5 KM *3.5M | 5 | 100%
威溪乡江坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 尖坪片6.7组公路铺砂1KM *3.5M | 10 | 100%
威溪乡江坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 尖坪片1组公路铺砂1.5KM *3.5M | 15 | 100%
威溪乡兴隆村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 兴隆桥头至猴塔界公路硬化1.5km | 68 | 75%
威溪乡兴隆村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 村组公路 | 活动中心至3组公路硬化1.9KM | 86 | 80%
西威公路指挥部 | 城扶办联〔2018〕3号 | 通乡公路 | 西岩至威溪公路建设23.8公里 | 600 | 100%
西岩镇杨家三村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 江河桥危桥重建 | 45 | 10%
西岩镇三水村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 田心片5、6组桥 | 56 | 10%
西岩镇资江村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 李家坊友好桥新建 | 200 | 10%
西岩镇资江村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 庄上团桥新建 | 100 | 20%
西岩镇江石村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 6组组道桥 | 80 | 10%
西岩镇江石村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 江石小学桥重建 | 40 | 10%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 黄泥凹桥水毁重建 | 20 | 10%
金紫乡凤凰村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 一组组道桥水毁重建 | 84 | 10%
金紫乡三江村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 王家塘桥水毁重建 | 35 | 10%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 西凤公路太坪桥水毁重建 | 80 | 10%
汀坪乡大侯村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 唐家铺桥重建 | 40 | 10%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 杨梅炉桥水毁重建 | 25 | 10%
白毛坪乡歌舞村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 6、7组大乾桥水毁重建 | 80 | 10%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 三组刚雾岩桥水毁重建 | 8 | 30%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 三组上步桥水毁重建 | 10 | 30%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 易家桥水毁重建 | 9 | 30%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 一组修刀石桥新建 | 12 | 30%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 120M平板桥（原钢索桥水毁重建） | 520 | 25%
丹口镇共和村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 冲底下桥危桥重建 | 6 | 40%
丹口镇花龙村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 5、6组组道桥水毁重建 | 35 | 10%
五团镇蜡里村 | 城扶办联〔2018〕3号 | 桥梁建设 | 新桥头危桥重建 | 50 | 10%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 凉水近水毁涵管修复 | 5 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 上浆水水毁涵管修复 | 5 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 大路边水毁涵管修复 | 3 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 架条冲（1组)道路垮方10处砌挡墙 | 10 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 沙漠湾至茶坪（2-10组）道路垮方20处砌挡墙 | 20 | 85%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 上浆水至白竹坪（11、12组）道路垮方15处砌挡墙 | 10 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 浆水至高岔（7组）道路垮方5处砌挡墙 | 5 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 水狗湾至龙头口（5组）道路垮方1处砌挡墙、涵洞一处修复 | 4 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 3组水毁道路修复200米 | 5 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 村主干道路（牛栏门处）水毁断塌55米 | 8 | 70%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 岩背至长田路基掏空8处，修复。 | 50 | 60%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 村主干道路至村部路面硬化300米 | 15 | 85%
白毛坪和平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 11、12组道路硬化3.5公里 | 135 | 45%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 大冲（2组）9米、4.5米、桥墩2个 | 15 | 75%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 棕树冲（9组）9米、4.5米、桥墩2个 | 15 | 75%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 双叉口10米、5.5米、桥墩2个 | 25 | 82%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 龙湾冲口8米、4.5米、桥墩2个 | 10 | 70%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 袁家山岔路口涵洞D=100CM5处、44米 | 5 | 90%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 7组组道水毁维修2处、30米 | 3 | 85%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 茶坪道路涵洞直径40cm9处、68米 | 5 | 90%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 进村主干道C085线水毁维修5.3KM | 300 | 90%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 7组组道硬化长1500米、宽3.5米 | 65 | 40%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 6组组道硬化长500米、宽3、5米 | 22 | 80%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 4、5、11组道硬化长3000米、宽3.5米 | 135 | 35%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 3组道路硬化长1500米、宽3.5米 | 65 | 60%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 2、9组道路硬化长3600米、宽3.5米 | 162 | 50%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 10组组硬化长300米、宽3.5米 | 14 | 80%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 2组组道水毁修复4处、170立方米 | 6.8 | 80%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 9组组道水毁修复2处、94立方米 | 3.8 | 75%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 3组组道水毁修复1处、500立方米 | 20 | 80%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 4、5组组水毁修复道1处、64立方米 | 2.6 | 85%
白毛坪黄伞村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 11组组道水毁修复1处、70立方米 | 2.8 | 80%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 村道建设8000米 | 160 | 30%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一组组道1500米 | 40 | 50%
儒林镇新枧水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三组组道1800米 | 50 | 50%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 六组组道硬化3.5米*5.7公里 | 200 | 30%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五组道路硬化3.5米*1.5公里 | 55 | 40%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 二组组道扩改硬化400米 | 10 | 85%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三组组道扩改硬化500米 | 14 | 80%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 四组组道扩改硬化300米 | 7 | 85%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五组组道扩改硬化420米 | 11 | 95%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 六组组道扩改硬化200米 | 5 | 85%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 七组组道扩改硬化350米 | 9 | 85%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 八组组道扩改硬化240米 | 7 | 85%
五团镇茶园村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 九、十组组道扩改硬化520米 | 18 | 85%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头至坪山新修村道3.31公里 | 200 | 30%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头6.7组组道硬化4.54公里 | 60 | 45%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头3组组道硬化0.51公里 | 40 | 60%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头4组组道硬化4.58公里 | 120 | 30%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头5组组道硬化2.16公里 | 80 | 65%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头8组组道硬化0.77公里 | 20 | 75%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头9组组道硬化0.95公里 | 20 | 75%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头10组组道硬化0.97公里 | 12 | 75%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 巡头村三组包上4.0米*4米维修 | 5 | 85%
汀坪乡安乐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 组道硬化1.72公里 | 95 | 45%
汀坪乡横水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 小阳坪至大冲头水毁 | 30 | 65%
儒林镇金水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 金竹界组道硬化200米 | 15 | 80%
茅坪镇长乐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 谭家冲至大塘连村公里3.5公里 | 50 | 80%
茅坪镇玺盆水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 楼脚底至文武水组道硬化1.2公里 | 60 | 75%
长安营镇蕨枝坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 村主干道硬化100米 | 5 | 85%
白毛坪乡胜利村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 青峰片12组道路建设1公里 | 20 | 85%
长安营镇大寨村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 大寨村岩寨大桥建设29.6米 | 179 | 35%
丹口镇丹口村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 九组至将军坳组道建设3.5公里 | 80 | 60%
白毛坪乡壮团园 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 黄桑桥组道2.5公里铺砂（含堡矿2个） | 30 | 75%
白毛坪乡城溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 7组落家田、10组大堡岭组道2.5公里铺砂 | 30 | 75%
白毛坪乡袁家山村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 石路口-大江水组道扩宽铺砂1.8公里（含堡矿） | 30 | 75%
白毛坪乡白头坳村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1、2、4、6组组道维修1.7公里、堡矿10处 | 30 | 75%
白毛坪乡蜡屋村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 长那尾组道300米（含堡矿250米） | 30 | 75%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1、2组连道组道350米 | 9.8 | 85%
金紫乡太坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 7组组道200米 | 4.5 | 85%
金紫乡三江村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 木家坊桥3.5*4*0.2 | 10 | 85%
金紫乡三江村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1、13组组道200 | 20 | 85%
金紫乡三江村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 狮子岩至七里坪组道硬化0.28公里 | 15 | 85%
金紫乡凤凰村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 5组组道200m | 9.6 | 85%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 16组组道建设1500米 | 20 | 85%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 岩底坝至三塘杨家湾铺砂2公里，宽3.5米 | 20 | 85%
金紫乡星火村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 星火一桥水毁重建 | 80 | 50%
汀坪乡大水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 龙眼田至白马溪公路建设3.1公里 | 42.9 | 65%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 8.9组新修组道1.5公里 | 3.5 | 85%
汀坪乡高桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 内湾子木桥维修 | 7.5 | 85%
丹口镇下团村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 沿河大道五组长225米，宽4.5米 | 25 | 90%
丹口镇下团村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 居民区组道硬化长105米，宽3.5米 | 5 | 85%
丹口镇杨柳村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 四组至桥头道路建设3.5米*200米 | 15 | 85%
丹口镇杨柳村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 杨柳冲桥头至一组河边道路建设3.5米*150米 | 15 | 85%
丹口镇边溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三组大冲组道扩建1000米 | 30 | 85%
丹口镇边溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三、四组道路水毁工程建设 | 103 | 60%
丹口镇边溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 四组大坳跨河桥梁长31米*宽6.5米 | 127 | 60%
丹口镇双龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 魁山桥三组桥一座长12米，宽4.5米 | 11 | 84%
丹口镇双龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 七组奔塘桥一座长12米，宽3米 | 7 | 85%
丹口镇桃林村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 四组组道桥梁桥台修复 | 5 | 85%
丹口镇桃林村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 假水河至奇山寨公路水毁修复 | 25 | 90%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 小冲里水毁工程维修6公里 | 2 | 85%
丹口镇信石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 落冲水毁工程维修2公里 | 2 | 85%
丹口镇花龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 四组入户道路收尾工程 | 8 | 75%
丹口镇花龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一、二组入户道路硬化 | 15 | 90%
丹口镇花龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五、六组入户道路整改扩建 | 7 | 75%
丹口镇青桐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三组保圹长23米，高7米 | 8 | 75%
丹口镇青桐村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 七、八组大桐坪钢索桥维护长150米，宽2.5米 | 6 | 75%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 鹅形里小电站桥梁修建4.5*13米 | 9 | 75%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 鹅形里修建组道4.5*500米 | 5 | 75%
丹口镇泉州村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一组新建组道1公里 | 5 | 75%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 生产桥二组沙子田9*4米 | 10 | 75%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 生产桥三组大沙基8*4米 | 9 | 75%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一组磨岩塘生产便道400*3米 | 4 | 75%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 求冲生产便道维修2000米 | 5 | 75%
丹口镇金岩村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 牛凸冲生产便道维修1000米 | 2 | 75%
丹口镇背西村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 赤人冲道路硬化3.5米*960米 | 30 | 75%
丹口镇共和村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一、二组组道扩改、铺沙4.5公里*4米 | 30 | 75%
丹口镇共和村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 四、五组道路维修7公里*3.5米 | 2 | 75%
丹口镇太平村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 二、三组石羊冲道路硬化500米*3.5米 | 8 | 75%
蒋坊乡铺头村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1—6组道路建设（含挡土墙） | 18 | 65%
兰蓉乡青云村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五组道路硬化0.65公里 | 30 | 65%
兰蓉乡报木坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 水毁道路建设 | 50 | 65%
茅坪镇桐龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 桐龙村三组、八组道路建设3.5米*550*0.2米 | 30 | 65%
茅坪镇七里山村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五组道路建设3.5公里 | 30 | 65%
茅坪镇燕子山居委会 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 2组拖板至杨家团道路建设长800米、宽3.5米、厚度0.2米 | 30 | 65%
茅坪镇联龙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 分水凹至李老团道路建设长5米*宽4.5米 | 30 | 65%
茅坪镇大古村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1--6组组道硬化长600米宽4.5米 | 30 | 65%
茅坪镇大古村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 九组道路硬化500米 | 5 | 75%
土桥农场管理区一居委 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 一组道路硬化300米 | 15 | 85%
土桥农场管理区二居委 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 五组道路140米 | 10 | 75%
土桥农场管理区二居委 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 六组道路1264米 | 20 | 85%
威溪乡白沙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 桥梁建设 | 赵门前桥梁一座 | 30 | 85%
西岩镇兴松村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 兴松村1.5千米*5米毛坯路 | 30 | 85%
西岩镇落水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 龙灯坪组道3.5*400米 | 10 | 75%
西岩镇落水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 麻汉岭组道3.5*401米 | 10 | 75%
西岩镇落水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 上团至村委会3.5*150米堡矿 | 10 | 75%
西岩镇金沙村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 4、12组路面硬化400米 | 18 | 90%
西岩镇江石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 7至14组道路建设640米 | 15 | 90%
西岩镇灯塔村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 石湾塘至新屋里水泥硬化 | 10 | 75%
西岩镇灯塔村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 新屋里至冷背毛坯路 | 10 | 75%
西岩镇灯塔村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 庙门前至田塘中央水泥硬化 | 10 | 75%
西岩镇三水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三水田心片山青堡矿 | 17 | 65%
西岩镇三水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三水田心片牮楼边堡矿 | 12 | 95%
西岩镇坪塘村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 上冲机耕道建设1千米 | 10 | 75%
西岩镇小石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 3组机耕道建设3000米 | 10 | 75%
西岩镇小石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 6组人行道建设600米 | 10 | 75%
西岩镇陈石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 3、4、14、16组组道 | 15 | 85%
西岩镇杨家三村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 塘底片组道建设300米 | 8 | 80%
西岩镇资江村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 王家铺里至毛家冲全长1100米，路基 | 30 | 75%
西岩镇联合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 11、12组组道硬化500米 | 18 | 85%
西岩镇联合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 9、10组组道硬化340米 | 12 | 85%
西岩镇联合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 5、6组组道硬化300米 | 10 | 80%
西岩镇一居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 半边街股马桥道路建设 | 5 | 80%
西岩镇一居 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 5组至9组道路建设 | 25 | 83%
西岩镇三合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1、2组道路建设300*3.5*0.2 | 10 | 80%
西岩镇三合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 4、5、13、14、15组道路建设350*3.5*0.2 | 12 | 95%
西岩镇三合村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 11组道路建设220*3.5*0.2 | 8 | 80%
长安营镇双塘村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 长塘片组道扩建铺沙4公里 | 30 | 85%
长安营镇长坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 2、8组组道扩宽铺沙1.21公里 | 10 | 80%
儒林镇罗家水村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 罗家水组道硬化500米 | 25 | 95%
儒林镇八角亭社区 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 八角亭七、八组丁家团道路建设 | 30 | 95%
儒林镇白蓼洲 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 1-5组组道硬化1700米 | 30 | 95%
儒林镇清溪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 5-14组道路硬化1000米 | 30 | 95%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 浆坪村公里维修及铺沙10公里 | 30 | 95%
儒林镇浆坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 四、五组组道硬化200米 | 15 | 95%
儒林镇冷水坪村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 灾后道路维修1000米 | 10 | 80%
儒林镇石羊村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 2、7组道路硬化1500 | 28 | 65%
儒林镇盘石村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 盘石至芭蕉道路硬化1.5公里 | 40 | 85%
儒林镇庄稼村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 三、四、五七组道路硬化300米 | 15 | 95%
丹口镇 | 城扶办联〔2018〕7号 | 村组公路 | 群旺村至洞头山村公路建设 | 637 | 20%
团县委 | 城扶办联〔2018〕4号 | 青年创业 | 青年创业带动贫困人口 | 5 | 100%
儒林镇龙凤冲村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 养殖业 | 冷水鱼养殖200亩 | 50 | 100%
五团镇白水头村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 野猪养殖500头 | 30 | 100%
蒋坊乡太和村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 养殖业 | 水产养殖50亩 | 10 | 100%
西岩镇长康村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 养殖业 | 养鸡6000羽 | 20 | 100%
西岩镇资江村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 罗汉果种植500亩 | 50 | 100%
五团镇金树村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 紫薇花基地建设25亩 | 100 | 100%
五团镇巡头村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 高山蔬菜、罗汉果种植200亩 | 20 | 100%
威溪乡长佃村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 黄姜种植500亩 | 50 | 100%
西岩农场 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种养业 | 大棚西瓜种植100亩 | 15 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 蔬菜种植300亩 | 30 | 100%
汀坪乡蓬瀛村 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种植业 | 种植油菜404亩 | 8 | 100%
县农业局 | 城扶办联〔2018〕4号 | 技术推广 | 全县农业技术推广 | 40 | 100%
县农业局 | 城扶办联〔2018〕4号 | 种养业 | 2017年特色农业奖补 | 600 | 100%
儒林镇兰藤村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 养殖业 | 贫困户乌骨鸡养殖鸡苗补助 | 10 | 100%
儒林镇杨家将村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 种植脆枣220亩 | 30 | 100%
儒林镇城西村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 种植脆枣70亩 | 13 | 100%
儒林镇田塘村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 种植脆枣110亩 | 20 | 100%
儒林镇双溪桥村 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 种植脆枣100亩 | 19 | 100%
华兴民族实业有限公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 玉米环保餐具加工 | 300 | 100%
南山燊威特色农业有限公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 竹笋蔬菜收购项目 | 200 | 100%
袁氏朝阳农业有限公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 育苗基地/有机肥加工 | 100 | 100%
华鑫科技农业开发公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 设施农业（食用菌） | 100 | 100%
白云湖生态农业有限公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 峒茶育苗、基地开发 | 100 | 100%
华强农特发展有限公司 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 豆制品加工/土特产 | 100 | 100%
贤能脆枣种植农民合作社 | 城扶办联〔2018〕7号 | 重点产业 | 脆枣种植 | 100 | 100%
县人社局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 就业扶贫 | 贫困劳动力外出就业交通补助 | 118.6 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 城步青钱柳入编《跟着特产走中国》丛书暨苗乡风情艺术节 | 10 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 城步“一县一品”(青钱柳）网络宣传推广 | 10 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 首届城步丰收节暨2018年电商扶贫特产展销 | 19.98 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 首届城步油茶文化艺术节暨农特产品展销 | 10.2 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 印制《城步电商扶贫特产》丛书，为电商扶贫特产基地树广告牌 | 20 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 组织我县电商企业参加各类特展销活动（如农博会、餐博会、电商博览会、电商扶贫特产专区展销活动等） | 10 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 奖补电商扶贫优秀企业和村级电商服务站点 | 30.36 | 100%
县商务经信局 | 城扶办联〔2018〕7号 | 电商扶贫 | 完成村村建网店任务并奖励优秀村级网店 | 8.75 | 100%
土桥农场 | 城扶办联〔2018〕7号 | 种植业 | 柑桔品种改良210亩 | 130 | 100%
27622.2895