## Sheet1
2019年第四批涉农整合资金项目计划安排表
序号 | 项目村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设地点、内容及规模 | 投入资金（万元） |  | 时间进度(起止) |  | 绩效目标 | 主管部门 | 实施单位 | 资金属性 | 备 注
[5 empty] | 需投入资金 | 本次安排 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
| 总 计 |  |  |  | 10544 | 4788
1 | 五团镇初水村 | 基础设施 | 人安饮水 | 团里蓄水池建设 | 3 | 3 | 2019.4 | 2019.7 | 解决56贫困人口生产用水 | 县水利局 | 初水村
2 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 人安饮水 | 庄上片供水工程 | 25 | 25 | 2019.4 | 2019.7 | 解决124贫困人口安全饮水 | 县水利局 | 资江村
3 | 长安营镇大寨村 | 基础设施 | 人安饮水 | 岩寨片供水工程 | 40 | 40 | 2019.4 | 2019.7 | 解决92贫困人口安全饮水 | 县水利局 | 大寨村
4 | 白毛坪镇壮团园村 | 基础设施 | 人安饮水 | 一组、二组、四组供水工程，解决300人饮水困难问题。 | 38 | 38 | 2019.4 | 2019.7 | 解决152贫困人口安全饮水 | 县水利局 | 壮团园村
5 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 人安饮水 | 七组、八组水源受污染，重新修建水源工程 | 26 | 26 | 2019.4 | 2019.7 | 解决87贫困人口安全饮水 | 县水利局 | 兰藤村
6 | 金紫乡 | 基础设施 | 人安饮水 | 金紫江水库左引水渠，长800米 | 80 | 80 | 2019.4 | 2019.7 | 解决2000贫困人安全饮水 | 县水利局 | 金紫乡
7 | 金紫乡 | 基础设施 | 人安饮水 | 金紫乡水厂主管改造工程 | 65 | 65 | 2019.4 | 2019.7 | 解决2000贫困人口安全饮水 | 县水利局 | 金紫乡
8 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 农田水利 | 铁坑河堤长270米，高3米 | 45 | 45 | 2019.4 | 2019.7 | 解决525贫困人口生产用水 | 县水利局 | 三江村
9 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 农田水利 | 5组150米河堤，2组、4组、6组、8组、11组合计3500米水渠。 | 50 | 50 | 2019.4 | 2019.7 | 解决267贫困人口生产用水 | 县水利局 | 兰藤村
| 小 计 |  |  |  | 372 | 372
10 | 丹口镇背西村 | 基础设施 | 村组道路 | 村部道路硬化200米 | 10 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决122贫困人口出行困难 | 县交通局 | 背西村
11 | 金紫乡七里坪居委会 | 基础设施 | 村组道路 | 1/2/3组道路硬化800米 | 30 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决64贫困人口出行困难 | 县交通局 | 七里坪居委会 |  | 军队扶贫
12 | 白毛坪镇和平村 | 基础设施 | 村组道路 | 沙漠湾-枫界公路扩建3.218公里 | 160 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决449贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
13 | 白毛坪镇壮团园村 | 基础设施 | 村组道路 | X263-壮团元村公路扩建1.23公里 | 90 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 解决223贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
14 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组道路 | Z306-转龙村公路扩建4.647公里 | 240 | 50 | 2019.4 | 2019.7 | 解决203贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
15 | 儒林镇浆坪村 | 基础设施 | 村组道路 | 烂泥溪-韭菜坪公路扩建2.368公里 | 50 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决691贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
16 | 西岩镇兴松村 | 基础设施 | 村组道路 | 老屋丈-永兴公路扩建3.098公里 | 220 | 45 | 2019.4 | 2019.7 | 解决423贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
17 | 长安营镇德胜村 | 基础设施 | 村组道路 | 两河口-翁雅冲公路扩建4.974公里 | 280 | 55 | 2019.4 | 2019.7 | 解决128贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
18 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 村组道路 | 龙须坪中队-茅坪中队公路扩建0.521公里 | 30 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决50贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
19 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 村组道路 | 茅坪湖至电站公路扩建4.04公里 | 400 | 80 | 2019.4 | 2019.7 | 解决50贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
20 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 村组道路 | 蒙古包-决支坪公路扩建3.41公里 | 160 | 35 | 2019.4 | 2019.7 | 解决50贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
21 | 蒋坊乡竹联村 | 基础设施 | 村组道路 | 上桐油坪-上桐油坪公路扩建0.819公里 | 90 | 25 | 2019.4 | 2019.7 | 解决337贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
22 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 村组道路 | 玺盆水村-S375公路扩建0.171公里 | 10 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决327贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
23 | 儒林镇双溪桥村 | 基础设施 | 村组道路 | 竹山底-界底公路扩建0.226公里 | 40 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决383贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
24 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 村组道路 | 宋溪江-桐木树公路扩建0.961公里 | 60 | 15 | 2019.4 | 2019.7 | 解决447贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
25 | 丹口镇信石村 | 基础设施 | 村组道路 | 信塘-梅子坪公路扩建2.294公里 | 130 | 25 | 2019.4 | 2019.7 | 解决249贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
26 | 丹口镇平南寨村 | 基础设施 | 村组道路 | 坪林至共和公路扩建2.652公里 | 140 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决205贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
27 | 威溪乡茶山村 | 基础设施 | 村组道路 | 陈家-白沙公路扩建1.7公里 | 85 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 解决148贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
28 | 汀坪乡安乐村 | 基础设施 | 村组道路 | 汀坪乡-石坪塘公路提质改造24.22公里 | 400 | 80 | 2019.4 | 2019.7 | 解决104贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
29 | 蒋坊乡 | 基础设施 | 村组道路 | 牛坳丘—易家湾公路提质改造6.1公里 | 50 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决401贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
30 | 白毛坪镇大阳村 | 基础设施 | 村组道路 | X090-枫界村公路提质改造11.3公里 | 160 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决258贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
31 | 丹口镇前进村 | 基础设施 | 村组道路 | 水头村-S375公路提质改造10.4公里 | 215 | 45 | 2019.4 | 2019.7 | 解决210贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
32 | 丹口镇羊石村 | 基础设施 | 村组道路 | 羊石村-斜头山村公路提质改造16.5公里 | 300 | 60 | 2019.4 | 2019.7 | 解决405贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
33 | 丹口镇仙鹅村 | 基础设施 | 村组道路 | 岔路口-陡冲头公路提质改造6.74公里 | 190 | 40 | 2019.4 | 2019.7 | 解决206贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
34 | 五团镇初水村 | 基础设施 | 村组道路 | 初水村-恒州村公路提质改造11.1公里 | 150 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决256贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
35 | 茅坪镇燕子山社区居委会 | 基础设施 | 村组道路 | 宋溪江—桐木山公路提质改造24.2公里 | 450 | 90 | 2019.4 | 2019.7 | 解决92贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
36 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 村组道路 | 茅坪中队-茅坪中队公路提质改造6公里 | 55 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决50贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
37 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组道路 | Z306-转龙村公路提质改造6.3公里 | 130 | 25 | 2019.4 | 2019.7 | 解决203贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
38 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组道路 | 凹里-屈家公路提质改造3.5公里 | 140 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决610贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
39 | 长安营镇黄洋村 | 基础设施 | 村组道路 | 土桥-方田公路提质改造3.192公里 | 120 | 25 | 2019.4 | 2019.7 | 解决57贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
40 | 茅坪镇高坪村 | 基础设施 | 村组道路 | 报木坪-大水口山公路提质改造6.2公里 | 180 | 35 | 2019.4 | 2019.7 | 解决289贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
41 | 西岩镇 | 基础设施 | 桥梁建设 | 西岩镇-G901山青桥危桥改造 | 50 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决521贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
42 | 西岩镇杨田村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 杨家桥危桥改造 | 205 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 解决104贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
43 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组道路 | 十组组道维修及硬化0.8公里 | 45 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决383贫困人口出行困难 | 县交通局 | 兰藤村
44 | 儒林镇兰藤村 | 基础设施 | 村组道路 | 九组组道维修及硬化1.1公里 | 55 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决383贫困人口出行困难 | 县交通局 | 兰藤村
45 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 村组道路 | 田心寨至刘家道路提质改造4.6公里 | 350 | 70 | 2019.4 | 2019.7 | 解决399贫困人口出行困难 | 县交通局 | 巡头村
46 | 汀坪乡太阳村 | 基础设施 | 村组道路 | 3组田包上至段家道路提质改造1.3公里 | 15 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决74贫困人口出行困难 | 县交通局 | 太阳村
47 | 汀坪乡太阳村 | 基础设施 | 村组道路 | 4组兵步头至大财溪道路提质改造2.2公里 | 20 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决74贫困人口出行困难 | 县交通局 | 太阳村
48 | 汀坪乡太阳村 | 基础设施 | 村组道路 | 5组包上至侯家寨道路提质改造1.3公里 | 15 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决74贫困人口出行困难 | 县交通局 | 太阳村
49 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 村组道路 | 7组洞里至红岩道路提质改造1.8公里 | 20 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决182贫困人口出行困难 | 县交通局 | 横坡村
50 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 村组道路 | 6组旁冲至椅子形道路提质改造3公里 | 35 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决182贫困人口出行困难 | 县交通局 | 横坡村
51 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 村组道路 | 4组水门冲至背石盖道路提质改造2.5公里 | 25 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决182贫困人口出行困难 | 县交通局 | 横坡村
52 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 村组道路 | 3组线塘桥至松树坡道路提质改造4.5公里 | 50 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决182贫困人口出行困难 | 县交通局 | 横坡村
53 | 长安营镇新岭村 | 基础设施 | 村组道路 | 新岭村7、8组道硬化0.3公里 | 18 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决387贫困人口出行困难 | 县交通局 | 新岭村
54 | 威溪乡白沙村 | 基础设施 | 村组道路 | 5组组道维修1.6公里 | 8 | 8 | 2019.4 | 2019.7 | 解决152贫困人口出行困难 | 县交通局 | 白沙村
55 | 威溪乡白沙村 | 基础设施 | 村组道路 | 7组组道维修0.4公里 | 2 | 2 | 2019.4 | 2019.7 | 解决152贫困人口出行困难 | 县交通局 | 白沙村
56 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 村组道路 | 水口山-石园里道路扩建及部分新建1.9公里 | 65 | 15 | 2019.4 | 2019.7 | 解决203贫困人口出行困难 | 县交通局 | 银杉村
57 | 威溪乡银杉村 | 基础设施 | 林道建设 | 横圳头-烂木漕林道建设0.7公里 | 35 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决203贫困人口出行困难 | 县交通局 | 银杉村
58 | 白毛坪镇黄伞村 | 基础设施 | 村组道路 | 岔路口-老寨道路水毁维修5.32公里 | 20 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 解决318贫困人口出行困难 | 县交通局 | 黄伞村
59 | 兰蓉乡报木坪村 | 基础设施 | 村组道路 | 尖头田-报木坪水毁道路维修12公里 | 180 | 35 | 2019.4 | 2019.7 | 解决354贫困人口出行困难 | 县交通局 | 报木坪村
60 | 全县 | 基础设施 | 村组道路 | 自然村通水泥路30公里 | 1800 | 300 | 2019.4 | 2019.7 | 解决2000贫困人口出行困难 | 县交通局 | 相关村
61 | 儒林镇浆坪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 浆坪中心学校桥 | 75 | 15 | 2019.4 | 2019.7 | 解决634贫困人口出行困难 | 县交通局 | 县公路建设有限公司
62 | 五团镇蓬瀛村 | 基础设施 | 村组道路 | 唐家桥至风雨桥道路建设硬化0.8公里 | 50 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决136贫困人口出行困难 | 县交通局 | 蓬瀛村
63 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组道路 | 枫木坪至苗竹山道路硬化2.4公里 | 110 | 22 | 2019.4 | 2019.7 | 解决312贫困人口出行困难 | 县交通局 | 永丰村
64 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 村组道路 | 张家冲至野牛塘道路硬化1.7公里 | 75 | 15 | 2019.4 | 2019.7 | 解决241贫困人口出行困难 | 县交通局 | 永丰村
65 | 西岩镇碧云村 | 基础设施 | 村组道路 | 碧云村1.2.3.4组组道硬化0.59公里 | 40 | 10 | 2019.4 | 2019.7 | 解决199贫困人口出行困难 | 县交通局 | 碧云村
| 小 计 |  |  |  | 8128 | 1692
66 | 西岩镇太塘村 | 产业发展 | 种养业 | 太塘、联塘、灯塔、小石、星火等村稻虾共生养殖475亩 | 100 | 100 | 2019.4 | 2019.7 | 带动500贫困人口增收 | 县农业局 | 城步鸿睿生态农业科技有限公司
67 | 儒林镇兰藤村 | 产业发展 | 种植业 | 紫苏种植400亩 | 20 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 带动383贫困人口增收 | 县农业局 | 兰藤村
68 | 长安营镇黄洋村 | 产业发展 | 种植业 | 种植蔬菜50亩 | 20 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 带动57贫困人口增收 | 县农业局 | 黄洋村
69 | 县农业局 | 产业发展 | 种养业 | 全县2018年度农业特色产业奖补及牧草种植奖补项目 | 379 | 379 | 2019.4 | 2019.7 | 带动600贫困人口增收 | 县农业局 | 县农业局
70 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展 | 养殖业 | 牛蛙养殖52亩 | 30 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 带动480贫困人口增收 | 县畜牧局 | 金兴村
71 | 长安营镇横坡村 | 产业发展 | 养殖业 | 土猪养殖500头 | 30 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 带动184贫困人口增收 | 县畜牧局 | 横坡村
72 | 长安营镇长坪村 | 产业发展 | 养殖业 | 土猪养殖500头 | 30 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 带动179贫困人口增收 | 县畜牧局 | 长坪村
73 | 长安营镇六马六甲村 | 产业发展 | 养殖业 | 土猪养殖500头 | 30 | 30 | 2019.4 | 2019.7 | 带动120贫困人口增收 | 县畜牧局 | 六马六甲村
74 | 汀坪乡蓬瀛村 | 产业发展 | 养殖业 | 水产养殖40亩 | 40 | 40 | 2019.4 | 2019.7 | 带动136贫困人口增收 | 县畜牧局 | 蓬瀛村
75 | 长安营镇横坡村 | 产业发展 | 种植业 | 3、4、5、6、7组种植油茶100亩 | 20 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 带动184贫困人口增收 | 县农业局 | 横坡村 |  | 应改为林业局
76 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 种植业 | 油茶林种植400亩 | 60 | 60 | 2019.4 | 2019.7 | 带动364贫困人口增收 | 县林业局 | 茶园村
77 | 儒林镇兰藤村 | 产业发展 | 林道建设 | 兰藤村1组：金榜形-林场林道713米，2组：公路亭子-坳子背-沙坵里1784米，4组：大柒李-黄花坪1567米 | 45 | 45 | 2019.4 | 2019.7 | 带动267贫困人口增收 | 县林业局 | 兰藤村
78 | 五团镇茶园村 | 产业发展 | 种植业 | 桐茶种植200亩 | 20 | 20 | 2019.4 | 2019.7 | 带动364贫困人口增收 | 县林业局 | 茶园村 |  | 应改为农业局
| 小 计 |  |  |  | 824 | 824
79 | 县住建局 | 基础设施 | 危房改造 | 贫困户危房改造 | 200 | 200 | 2019.4 | 2019.7 | 改善1000贫困人口住房条件 | 县住建局 | 县住建局
| 小 计 |  |  |  | 200 | 200
80 | 县工业经济开发有限公司 | 产业发展 | 委托帮扶 | 委托帮扶贫困人口5625人 | 1500 | 1500 | 2019.4 | 2019.9 | 带动5625贫困人口增收 | 县工业集中区 | 县工业经济开发有限公司
81 | 湖南七七科技股份有限公司 | 产业发展 | 委托帮扶 | 委托帮扶贫困人口750人 | 200 | 200 | 2019.4 | 2019.9 | 带动750贫困人口增收 | 县工业集中区 | 湖南七七科技股份有限公司
| 小 计 |  |  |  | 1700 | 1700