## 1
附件
城步县2024年衔接资金项目完成情况
单位：万元
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 绩效目标 | 项目完成情况 | 支出进度 | 备注
1 | 城财联（2024）5号 | 雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 雨露计划 | 全县脱贫户、监测户子女职业学历教育补助 | 500 | 提高脱贫户、监测户子女技能素质 | 完成 |  | 第一批
2 | 城财联（2024）5号 | 技能培训 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 技能培训 | 全县致富带头人、农户技能培训 | 50 | 全县致富带头人、农户技能培训 | 完成 |  | 第一批
3 | 城财联（2024）5号 | 贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 产业发展 | 全县脱贫人口、监测对象小额信贷贷款贴息 | 50 | 为脱贫户、监测户发展产业增收提供保障 | 完成 |  | 第一批
4 | 城财联（2024）5号 | 农村改厕 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 基础设施 | 全县农村改厕项目 | 183.4 | 完成农村厕所改造任务，提高卫生厕所使用率 | 完成 |  | 第一批
5 | 城财联（2024）5号 | 产业奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 产业发展 | 全县监测对象产业发展、庭院经济发展奖补 | 300 | 解决脱贫户产业发展资金困难 | 完成 |  | 第一批
6 | 城财联（2024）5号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 公益性岗位 | 全县监测对象院落环境卫生管护员补助 | 300 | 解决监测对象劳动力就业 | 完成 |  | 第一批
7 | 城财联（2024）5号 | 光伏发电 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 全县 | 产业发展 | 全县村级光伏电站集中联建点围栏维修 | 20 | 提高村级光伏电站效率 | 完成 |  | 第一批
8 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 威溪乡长佃村 | 产业发展 | 发展楠竹、竹笋、竹炭一条龙加工 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
9 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 威溪乡雪花村 | 产业发展 | 购买一台300kw发电机及相关配套 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
10 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 儒林镇罗家水村 | 产业发展 | 一组修建一处占地2500平方米楠竹加工厂 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
11 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 茅坪镇土桥社区 | 产业发展 | 入股城步茅坪宏发新型环保砖厂 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
12 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 金紫乡金山社区 | 产业发展 | 入股城步三江红美人柑橘种植专业合作社 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
13 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 汀坪乡大水村 | 产业发展 | 村集体合作社与村内恒永种植合作社合作种植百香果130亩罗汉果60亩，购买罗汉果烘干设备2台 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
14 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 汀坪乡杨梅村 | 产业发展 | 租农户农田种植石菖蒲、五香等中药材 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
15 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 五团镇金树社区 | 产业发展 | 茶叶、油茶种植，新建茶叶加工厂 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
16 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 五团镇恒洲村 | 产业发展 | 新种植油茶林200亩 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
17 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 兰蓉乡黔峰村 | 产业发展 | 新建山羊养殖基地，新建2个羊舍完善配套，占地1亩 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
18 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 儒林镇龙凤冲村 | 产业发展 | 扩建油茶经济林开发项目基地200亩（原700亩） | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
19 | 城财联（2024）5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 西岩镇落水村 | 产业发展 | 扩建油茶经济林开发项目基地200亩（原700亩） | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 第一批
20 | 城财联（2024）5号 | 种植业 | 欠发达农场 | 土桥农场管理区 | 土桥农场 | 土桥农场管理区 | 产业发展 | 柑橘种植基地提质改造。包括土地平整提质、树种改良、园区病虫害综合防治、产业配套基础设施建设包括产业路修建、钢架大棚新建与维修等，对现有柑橘加工生产线进行提质改造。 | 355 | 带动群众发展产业增收 | 完成 |  | 第一批
21 | 城财联（2024）5号 | 林业产业 | 欠发达林场 | 县林业局 | 南洞国有林场 | 南洞国有林场 | 产业发展 | 维修改造防火道 9.5 公里 | 40 | 消除森林火灾危险 | 完成 |  | 第一批
22 | 城财联（2024）5号 | 林业产业 | 欠发达林场 | 县林业局 | 燕子山国有林场 | 燕子山国有林场 | 产业发展 | 野鸡坪工区建设 | 40 | 发展生态产业增收 | 完成 |  | 第一批
23 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 59.68 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
24 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金山村 | 金紫乡金山村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 59.54 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
25 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 资江村 | 西岩镇资江村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 63.05 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
26 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 金石社区 | 西岩镇金石社区 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 63.57 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
27 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 蒋坊乡 | 枧坪村 | 蒋坊乡枧坪村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 61.54 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
28 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 白云湖村 | 儒林镇白云湖村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 55.92 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
29 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 青桐村 | 丹口镇青桐村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 70 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
30 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 金童山村 | 五团镇金童山村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 63.78 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
31 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 兰蓉乡 | 尖头田村 | 兰蓉乡尖头田村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 70 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
32 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 兰蓉乡 | 会龙村 | 兰蓉乡会龙村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 59.32 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
33 | 城财联（2024）5号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 高桥村 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 64.5 | 改善全村人居环境，提升村容村貌 | 完成 |  | 第一批
34 | 城财联（2024）5号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 双桥村 | 茅坪镇双桥村 | 产业发展 | 产业道路硬化1500米 | 29.18 | 方便群众日常生产生活，解决1400人出行不便，解决竹木资源的运输 | 完成 |  | 第一批
35 | 城财联（2024）5号 | 桥梁建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 双龙村 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 魁山桥三组桥一座长12米，宽4.5米 | 57.68 | 解决252人口的出行困难 | 完成 |  | 第一批
36 | 城财联（2024）5号 | 桥梁建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 双龙村 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 七组奔塘桥一座长12米，宽3米 | 44.28 | 解决252人口的出行困难 | 完成 |  | 第一批
37 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 儒林镇 | 儒林镇大桥村 | 基础设施 | 六、七组道路硬化3公里 | 146.51 | 改善800群众出行 | 完成 |  | 第一批
38 | 城财联（2024）5号 | 乡村旅游 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 金水村 | 儒林镇金水村 | 产业发展 | 千年紫薇王生态保护项目 | 19.96 | 改善旅游基础设施，带动乡村旅游发展 | 完成 |  | 第一批
39 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 金水村 | 儒林镇金水村 | 基础设施 | 金水至哨洞公路建设1公里 | 49.84 | 改善300群众出行 | 完成 |  | 第一批
40 | 城财联（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 玉屏村 | 儒林镇玉屏村 | 产业发展 | 河堤修建1000米 | 59.3 | 改善300亩稻田灌溉困难 | 完成 |  | 第一批
41 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 楠木村 | 儒林镇楠木村 | 基础设施 | 太阳能路灯安装80盏 | 24 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
42 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 白蓼洲村 | 儒林镇白蓼洲村 | 基础设施 | 太阳能路灯安装50盏 | 15 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
43 | 城财联（2024）5号 | 乡村旅游 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 银杏景区游步道安全设施建设 | 14.98 | 改善旅游基础设施，带动乡村旅游发展 | 完成 |  | 第一批
44 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 田塘村 | 儒林镇田塘村 | 基础设施 | 太阳能路灯安装70盏 | 21 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
45 | 城财联（2024）5号 | 养殖业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 七里坪社区 | 金紫乡七里坪社区 | 产业发展 | 蛋鸡养殖场建设 | 50 | 带动150群众增收 | 完成 |  | 第一批
46 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 永平村 | 丹口镇永平村 | 基础设施 | 永平村三组麻塘道路建设2400m | 101.2 | 改善400群众出行 | 完成 |  | 第一批
47 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 丹口镇 | 丹口镇太平村 | 基础设施 | 4—9组至供电所道路建设2公里 | 84.52 | 改善800群众出行 | 完成 |  | 第一批
48 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 共和村 | 丹口镇共和村 | 基础设施 | 1/2组道路建设1.8公里 | 76.1 | 改善120群众出行 | 完成 |  | 第一批
49 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 丹口镇 | 丹口镇下团居委会 | 基础设施 | 沿江大道建设2000米 | 72.67 | 改善1500群众出行 | 完成 |  | 第一批
50 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 南山社区 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 大茅坪路基塌方维修 | 23.28 | 改善200群众出行 | 完成 |  | 第一批
51 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 长安营村 | 长安营镇长安营村 | 基础设施 | 太阳能路灯安装100盏 | 29.93 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
52 | 城财联（2024）5号 | 人安饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 南山社区 | 长安营镇南山社区 | 基础设施 | 鸡爪坪片区自来水 | 24.41 | 改善全村饮水困难 | 完成 |  | 第一批
53 | 城财联（2024）5号 | 便桥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 德胜村 | 长安营镇德胜村 | 基础设施 | 布义冲便桥建设与5组河堤建设 | 57.02 | 改善120群众出行 | 完成 |  | 第一批
54 | 城财联（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 双桥村 | 茅坪镇双桥村 | 产业发展 | 杨家团、李家湾、严家坳水圳建设2100米 | 58.5 | 改善200亩稻田灌溉困难 | 完成 |  | 第一批
55 | 城财联（2024）5号 | 基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 桐龙村 | 茅坪镇桐龙村 | 产业发展 | 产业道路硬化、猕猴桃基地水圳改造 | 47.7 | 带动150群众增收 | 完成 |  | 第一批
56 | 城财联（2024）5号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 威溪乡 | 威溪乡 | 威溪乡复兴村 | 产业发展 | 6组何家湾至向家冲组道硬化1000米、7组长孙田至周立界组道硬化800米 | 85.63 | 带动600群众增收 | 完成 |  | 第一批
57 | 城财联（2024）5号 | 基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡尖头田村 | 产业发展 | 苗香梨产业基地道路建设1.7公里 | 113.88 | 带动村级集体经济发展 | 完成 |  | 第一批
58 | 城财联（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 苗岭村 | 儒林镇苗岭村 | 产业发展 | 4个水池维修 | 5 | 改善50亩稻田灌溉困难 | 完成 |  | 第一批
59 | 城财联（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 龙凤冲村 | 儒林镇龙凤村 | 产业发展 | 峒茶产业基地扩建100亩 | 50 | 带动200群众增收 | 完成 |  | 第一批
60 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 壮团园村 | 白毛坪镇壮团园村 | 基础设施 | 壮团园至柴喜弯道路建设3公里 | 180.91 | 改善200群众出行 | 完成 |  | 第一批
61 | 城财联（2024）5号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 大岔坪村 | 白毛坪镇大岔坪村 | 产业发展 | 白毛坪镇大岔坪村产业道路维修工程 | 14.74 | 带动100群众增收 | 完成 |  | 第一批
62 | 城财联（2024）5号 | 人安饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 陈石村 | 西岩镇陈石村 | 基础设施 | 石山片4-9组自来水 | 8.13 | 改善300群众饮水困难 | 完成 |  | 第一批
63 | 城财联（2024）5号 | 村组公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 大桥村 | 儒林镇大桥村 | 基础设施 | 四组道路垮方维修建设 | 97.55 | 改善600群众出行 | 完成 |  | 第一批
64 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 土桥农场管理区 | 土桥农场管理区 | 土桥农场管理区 | 基础设施 | S219主道太阳能路灯安装110盏 | 33.8 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
65 | 城财联（2024）5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 土桥农场管理区 | 茅坪社区 | 土桥农场茅坪社区 | 基础设施 | 太阳能路灯安装130盏 | 39 | 改善群众生产生活条件 | 完成 |  | 第一批
66 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 巡头村 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 七组道路水毁维修（七处） | 79.92 | 改善600群众出行 | 完成 |  | 第一批
67 | 城财联（2024）5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 玺盆水村 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 14—16组道路建设2公里 | 74.43 | 带动300群众增收 | 完成 |  | 第一批
68 | 城财联（2024）5号 | 养殖业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 | 全县 | 产业发展 | 标准化奶牛、奶山羊养殖场建设 | 600 | 带动2000群众增收 | 完成 |  | 第一批
69 | 城统通〔2024〕8 号 | 种殖业基地 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 儒林镇政府 | 儒林镇金水村 | 产业发展项目 | 儒林镇金水村7组产业路硬化（笋竹林基地）1700x3.5米 | 70 | 改善村民交通生产出行 | 完成 |  | 少数民族第一批
70 | 城统通〔2024〕8 号 | 休闲农业和乡村旅游 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 产业发展项目 | 罗家水村旅游场地改造600平方和游步道建设300米 | 20 | 增加村民收入 | 完成 |  | 少数民族第一批
71 | 城统通〔2024〕8 号 | 养殖业基地 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 城西村 | 儒林镇城西村 | 产业发展项目 | 城西村黄牛养殖场产业路硬化和堡圹修建320米 | 10 | 增加村民收入 | 完成 |  | 少数民族第一批
72 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 杨家将村 | 儒林镇杨家将村 | 乡村建设行动 | 杨家将村大竹坪八组（朱家坳）道路硬化500米 | 10 | 改善村民交通生产出行 | 完成 |  | 少数民族第一批
73 | 城统通〔2024〕8 号 | 休闲农业和乡村旅游 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 金兴村 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展项目 | 金兴村旅游观光道600米、步道400米 | 20 | 改善农村旅游交通设施及生产出行 | 完成 |  | 少数民族第一批
74 | 城统通〔2024〕8 号 | 其它 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 腊里村 | 五团镇腊里村 | 产业发展项目 | 腊里村民族手工艺融合创新 | 20 | 带动300群众增收 | 完成 |  | 少数民族第一批
75 | 城统通〔2024〕8 号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 茶园村 | 五团镇茶园村 | 产业发展项目 | 茶园村石林头片农田水圳灌溉设施建设1500米 | 10 | 解决农田灌溉问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
76 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 金山社区 | 金紫乡金山社区 | 乡村建设行动 | 金山社区11至13组产业路硬化500米×3.5米 | 15 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
77 | 城统通〔2024〕8 号 | 农用物资和农产品仓储 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 仙鹅村 | 丹口镇仙鹅村 | 产业发展项目 | 仙鹅村秋月梨基地仓储设施建设 | 55 | 解决仙鹅村仓储问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
78 | 城统通〔2024〕8 号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 沙洲岩门村 | 丹口镇沙洲岩门村 | 产业发展项目 | 沙洲岩门村优质稻基地翻修水圳739米 | 25 | 解决农田灌溉问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
79 | 城统通〔2024〕8 号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 洞头山 | 丹口镇洞头山 | 产业发展项目 | 洞头山新修水圳1500米 | 10 | 解决农田灌溉问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
80 | 城统通〔2024〕8 号 | 村容村貌提升 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 横板桥村 | 白毛坪镇横板桥村 | 乡村建设行动 | 横板桥村便民场地硬化及排水设施 | 10 | 改善全村人居环境 | 完成 |  | 少数民族第一批
81 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 太平村 | 白毛坪镇太平村 | 乡村建设行动 | 太平村产业路硬化346米 | 12 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
82 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 大横村 | 白毛坪镇大横村 | 乡村建设行动 | 大横村产业路硬化520米 | 10 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
83 | 城统通〔2024〕8 号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 青云村 | 兰蓉乡青云村 | 产业发展项目 | 青云村新建防护堤200米 | 20 | 防止水土流失 | 完成 |  | 少数民族第一批
84 | 城统通〔2024〕8 号 | 种殖业基地 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 水源村 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展项目 | 水源村苗乡梨基地道路扩改700米 | 7 | 解决苗乡梨基地生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
85 | 城统通〔2024〕8 号 | 休闲农业和乡村旅游 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 太塘村 | 西岩镇太塘村 | 产业发展项目 | 太塘村旅游场地改造640㎡，护栏112m | 13 | 改善全村人居环境 | 完成 |  | 少数民族第一批
86 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 杨田村 | 西岩镇杨田村 | 乡村建设行动 | 杨田村产业路硬化390米 | 15 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
87 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 隘上村 | 汀坪乡隘上村 | 乡村建设行动 | 隘上村产业道路硬化260米 | 10 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
88 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 高桥村 | 汀坪乡高桥村 | 乡村建设行动 | 高桥村产业道路1000米×3.5米 | 28 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
89 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 蓬瀛村 | 汀坪乡蓬瀛村 | 乡村建设行动 | 蓬瀛村5、6组产业路扩宽防护 | 20 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
90 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 太阳村 | 汀坪乡太阳村 | 乡村建设行动 | 太阳村道路维修改造 | 5 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
91 | 城统通〔2024〕8 号 | 产业路建设 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 大同村 | 蒋坊乡大同村 | 乡村建设行动 | 大同村10组产业路硬化450米 | 20 | 解决全村生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
92 | 城统通〔2024〕8 号 | 养殖业基地 | 少数民族发展 | 县委统战部 | 竹联村 | 蒋坊乡竹联村 | 产业发展项目 | 竹联村奶山羊基地道路硬化200米 | 8 | 解决竹联村奶山羊基地生产和出行问题 | 完成 |  | 少数民族第一批
93 | 城财联（2024）8号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 巡头村 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 六组道路水毁维修（六处） | 54.5 | 改善500群众出行 | 完成 |  | 第二批
94 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 巡头村 | 五团镇巡头村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 59.8 | 改善全村人居环境 | 完成 |  | 第二批
95 | 城财联（2024）8号 | 易地搬迁后扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 五团镇 | 五团镇 | 基础设施 | 五团镇木瓜安置点周边河堤改造150米 | 75.7 | 改善安置群众居住环境 | 完成 |  | 第二批
96 | 城财联（2024）8号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 巡头村 | 五团镇巡头村 | 产业发展 | 6.5洪灾水毁水利设施维修 | 20 | 改善120亩稻田灌溉困难 | 完成 |  | 第二批
97 | 城财联（2024）8号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 初水村 | 五团镇初水村 | 基础设施 | 初水至茶园道路硬化600米，挡土墙建设 | 59.6 | 改善1500群众出行 | 完成 |  | 第二批
98 | 城财联（2024）8号 | 基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 陈石村 | 西岩镇陈石村 | 产业发展 | 顺利农林专业合作社油茶林基地作业道路建设6公里，安装供水管6千米。 | 84.2 | 带动600群众增收 | 完成 |  | 第二批
99 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 和平村 | 白毛坪镇和平村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 60.2 | 改善全村人居环境 | 完成 |  | 第二批
100 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 白毛坪村 | 白毛坪镇白毛坪村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 58.3 | 改善全村人居环境 | 完成 |  | 第二批
101 | 城财联（2024）8号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 大寨社区 | 长安营镇 | 基础设施 | S341 K29+600—K30+360760米及大寨社区9/10/11组道路建设 | 236 | 改善1500群众出行 | 完成 |  | 第二批
102 | 城财联（2024）8号 | 易地搬迁后扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 基础设施 | 汀坪乡团心寨安置点化粪池厕所改造，人安饮水维修，设置门禁等 | 52 | 改善安置群众居住环境 | 完成 |  | 第二批
103 | 城财联（2024）8号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 清溪村 | 儒林镇 | 基础设施 | 清溪至兰蓉公路文理贝垮方路段建设500米 | 50.4 | 改善3000群众出行 | 完成 |  | 第二批
104 | 城财联（2024）8号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 大寨社区 | 长安营镇大寨社区 | 产业发展 | 岩寨拦河坝维修改造 | 20 | 改善100亩稻田灌溉困难 | 完成 |  | 第二批
105 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 曾家榜至村部路段马路安装马路牙子，安装垃圾分类站，花坛美化绿化 | 56.4 | 提升全村村容村貌，改善全村人居环境 | 完成 |  | 第二批
106 | 城财联（2024）8号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 7组道路扩改、修建挡土墙及围墙等 | 58.97 | 接决全村128户群众出行困难 | 完成 |  | 第二批
107 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 三江村山口院落（14、15、16组）美丽屋场建设 | 55.1 | 提升全村村容村貌，改善全村人居环境 | 完成 |  | 第二批
108 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 玺盆水村 | 茅坪镇玺盆水村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 58 | 提升全村村容村貌 | 完成 |  | 第二批
109 | 城财联（2024）8号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡横水村 | 产业发展 | 梨子坪旅游道路2千米硬化 | 19 | 带动500群众增收 | 完成 |  | 第二批
110 | 城财联（2024）8号 | 易地搬迁后扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇 | 西岩镇 | 基础设施 | 西岩镇七里坪安置点周边人居环境整治，住户房前屋后卫生整治，花坛建设，备用水源至安置点道路硬化150米等。 | 59.5 | 改善安置群众居住环境 | 完成 |  | 第二批
111 | 城财联（2024）8号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 全村人居环境整治、美丽屋场建设 | 50 | 提升全村村容村貌 | 完成 |  | 第二批
112 | 城财联（2024）8号 | 桥梁建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇 | 西岩镇碧云社区 | 基础设施 | 碧云社区连接三中学校桥梁建设 | 100 | 改善1000学生上学条件 | 完成 |  | 第二批
113 | 城财联（2024）8号 | 帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 仙鹅村 | 丹口镇仙鹅村 | 产业发展 | 农产品加工车间建设 | 150 | 带动全村集体经济发展、解决群众就近就业 | 完成 |  | 第二批
114 | 城财联（2024）8号 | 帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 金兴村 | 茅坪镇金兴村 | 产业发展 | 粮食烘干车间建设 | 148 | 带动全村集体经济发展、解决群众就近就业 | 完成 |  | 第二批
115 | 城财联（2024）8号 | 帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 隘上村 | 汀坪乡隘上村 | 产业发展 | 红薯加工车间建设 | 150 | 带动全村集体经济发展、解决群众就近就业 | 完成 |  | 第二批
116 | 城财联（2024）8号 | 人安饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 田塘村 | 儒林镇田塘村 | 基础设施 | 全村人安饮水建设 | 100 | 改善全村饮水困难 | 完成 |  | 第二批
117 | 城财联（2024）8号 | 人安饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 楠木村 | 儒林镇楠木村 | 基础设施 | 全村人安饮水建设 | 100 | 改善全村饮水困难 | 完成 |  | 第二批
118 | 城财联（2024）8号 | 易地搬迁后扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 五团镇 | 五团镇 | 五团镇 | 基础设施 | 五团镇中山社区安置点亮化工程300米，排水沟维修300米，周边道路维修300米 | 60 | 改善安置群众居住环境 | 完成 |  | 第二批
119 | 城财联（2024）8号 | 帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 大寨村 | 长安营镇大寨村 | 产业发展 | 制鞋车间建设 | 150 | 带动全村集体经济发展、解决群众就近就业 | 完成 |  | 第二批
120 | 城财联（2024）8号 | 帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 威溪乡 | 长佃村 | 威溪乡长佃村 | 产业发展 | 楠竹加工帮扶车间建设 | 150 | 带动全村集体经济发展、解决群众就近就业 | 完成 |  | 第二批
121 | 城财联（2024）8号 | 水土保持 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 | 全县 | 产业发展 | 全县水土保持项目 | 220 | 防止水土流失 | 完成 |  | 第二批
122 | 城财联（2024）8号 | 交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 全县 | 就业帮扶 | 全县交通补助项目 | 73.29 | 解决全县交通补助 | 完成 |  | 省级对标第一批
123 |  | 基础设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发改局 | 县发改局 | 全县 | 基础设施 | 易地搬迁后续帮扶 | 31 | 解决易地搬迁后续帮扶建设 | 完成 |  | 省级对标第一批
124 | 城统通〔2024〕12 号 | 种殖业基地 | 少数民族发展 | 兰蓉乡 | 水源村 | 兰蓉乡水源村 | 产业发展项目 | 秋月梨基地电商推广及仓储用房一座 | 20 | 解决水源村生产销售仓储问题 | 完成 |  | 少数民族第二批
125 | 城统通〔2024〕12 号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 长安营镇 | 长安营村 | 长安营镇长安营村 | 产业发展项目 | 虫茶基地防护堤500X3米 | 22 | 解决虫茶基地蓄水和防汛问题 | 完成 |  | 少数民族第二批
126 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 茅坪镇长乐村 | 茅坪镇长乐村 | 产业发展 | 项目为扩大油茶林种植面积项目，拟利用扶持资金扩建50亩左右，年收入预计达5万元以上。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
127 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 白毛坪镇卡田村 | 白毛坪镇卡田村 | 产业发展 | 项目为发展肉狗养殖和黄鳝养殖产业。项目租用卡田村7组的空养猪场地用于肉狗养殖，分两个批次，一个批次养殖200只，半年可产出，年内计划养殖400只肉狗，年收入5万元；计划将卡田村岩背抛荒的一亩田地休整后用于黄鳝养殖，预计今年可以产生收益，年收入3万元。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
128 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 白毛坪镇坳岭村 | 白毛坪镇坳岭村 | 产业发展 | 项目为打造生态养鱼基地。项目计划在坳岭村建设10亩养鱼基地，完善场地硬化，预计年收入10万元。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
129 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 长安营镇南山社区 | 长安营镇南山社区 | 产业发展 | 项目为入股南山牧业有限公司。项目计划用于增加生产线扩大生产，每年按投入资金8%比例分红，为社区集体经济每年增收4万元。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
130 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 西岩镇碧云社区 | 西岩镇碧云社区 | 产业发展 | 项目为入股城步灿城竹木有限公司。将扶持村集体经济补助资金50万元投入村级本土企业城步灿城竹木有限公司，购买机器设备扩大产值，预计年收入可达5万元以上。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
131 | 城农联〔2024〕5号 | 集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 西岩镇三合村 | 西岩镇三合村 | 产业发展 | 项目为入股城步湘莲生态农业有限公司。将扶持村集体经济补助资金50万元投入城步湘莲生态农业有限公司扩大莲花种植规模，预计年收入可达5万元以上。 | 50 | 发展发展壮大村级集体经济 | 完成 |  | 省级对标第一批
132 | 城农联〔2024〕5号 | 高标准农田 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 | 全县 | 产业发展 | 高标准农田 | 308 | 推动现代化农业发展 | 完成 |  | 省级对标第一批
133 | 城统通〔2024〕13号 | 农村道路建设 | 少数民族发展 | 儒林镇 | 金水村 | 儒林镇金水村 | 乡村建设行动 | 水毁道路维修20米 | 12 | 改善村民交通生产出行和游客旅游行驶 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
134 | 城统通〔2024〕13号 | 农村道路建设 | 少数民族发展 | 儒林镇 | 金水村 | 儒林镇金水村 | 乡村建设行动 | 7组牛验塘至叉路口组道硬化320米 | 13 | 改善村民生产及交通出行 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
135 | 城统通〔2024〕13号 | 农村道路建设 | 少数民族发展 | 儒林镇 | 冷水坪村 | 儒林镇冷水坪村 | 乡村建设行动 | 冷芭公路耦塘路段扩改500米 | 19 | 增加村民收入 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
136 | 城统通〔2024〕13号 | 农村道路建设 | 少数民族发展 | 茅坪镇 | 长乐村 | 茅坪镇长乐村 | 乡村建设行动 | 水毁产业路维修铺沙1.5公里 | 10 | 改善村民交通生产出行问题 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
137 | 城统通〔2024〕13号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 蒋坊乡 | 太和村 | 蒋坊乡太和村 | 产业发展项目 | 茅台丘至陈家坊水圳改造硬化950米 | 16 | 解决村民饮水和农田灌溉 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
138 | 城统通〔2024〕13号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 丹口镇 | 丹口村 | 丹口镇丹口村 | 乡村建设行动 | 9组农田水圳改造硬化1500米 | 13 | 解决村民饮水和农田灌溉 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
139 | 城统通〔2024〕13号 | 小型农田水利设施建设 | 少数民族发展 | 土桥农场管理区 | 土桥农场管理区 | 土桥农场管理区 | 产业发展项目 | 宋溪江渠道清淤及水毁维修5000米 | 6 | 解决村民饮水和农田灌溉 | 完成 |  | 省级少数民族发展任务
140 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 蒋坊乡柳林村 | 蒋坊乡柳林村 | 生产救灾 | 修复河坝长度15米、修复水毁河堤缺口40余米 | 40 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
141 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 生产救灾 | 汀坪乡水毁救灾项目 | 38 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
142 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 蒋坊乡杉坊村 | 蒋坊乡杉坊村 | 生产救灾 | 杉坊村河堤水毁维修 | 30 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
143 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 西岩镇长康村 | 西岩镇长康村 | 生产救灾 | 长康村水毁维修 | 15 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
144 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 茅坪镇长乐村 | 茅坪镇长乐村 | 生产救灾 | 水毁道路维修 | 25 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
145 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 生产救灾 | 河堤水毁修复 | 5 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
146 | 城农联〔2024〕5号 | 生产救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 白毛坪镇小寨村 | 白毛坪镇小寨村 | 生产救灾 | 水渠灾后维修 | 7 | 救灾抢险，恢复生产生活 | 完成 |  | 省级对标第一批
147 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 以工代赈 | 县发改局 | 兰蓉乡水源村 | 兰蓉乡水源村 | 基础设施 | 新建道路长300米，宽3.5米（面层200mm，级配碎石基层100mm） | 20 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
148 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 以工代赈 | 县发改局 | 金紫乡金山社区 | 金紫乡金山社区 | 基础设施 | 新建道路长350米，宽3.5米（面层120mm，级配碎石基层80mm） | 20 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
149 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 以工代赈 | 县发改局 | 儒林镇双井社区 | 儒林镇双井社区 | 基础设施 | 新建道路长275米，宽4米（面层200mm，级配碎石基层100mm） | 20 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
150 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇永丰村 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 永丰村双桥岭通组公路扩改项目 | 40 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
151 | 城农联〔2024〕5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇永丰村 | 西岩镇永丰村 | 基础设施 | 双江口人居环境整治与提升 | 40 | 提升整村村容村貌 | 完成 |  | 省级对标第一批
152 | 城农联〔2024〕5号 | 产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇永丰村 | 西岩镇永丰村 | 产业发展 | 永丰村竹笋高效培育与加工示范基地建设 | 20 | 带动村集体经济发展 | 完成 |  | 省级对标第一批
153 | 城农联〔2024〕5号 | 罗家水村村居环境提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 儒林镇罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 产业发展 | 罗家水村村居环境美化、绿化 | 20 | 提升整村村容村貌 | 完成 |  | 省级对标第一批
154 | 城农联〔2024〕5号 | 罗家水村林道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 儒林镇罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 产业发展 | 罗家水村林道建设7公里 | 42 | 解决全村林道建设 | 完成 |  | 省级对标第一批
155 | 城农联〔2024〕5号 | 罗家水村组道硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 儒林镇罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 罗家水村8组、11组道路硬化1400米 | 38 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
156 | 城农联〔2024〕5号 | 种植基地 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡大同村 | 蒋坊乡大同村 | 产业发展 | 购置搭建食用菌种植恒温；购置安装食用菌基地空调，新建食用菌保鲜冷库；完善配电设施建设；新建食用菌种植钢架等 | 50 | 带动村集体经济发展 | 完成 |  | 省级对标第一批
157 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡大同村 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 蒋坊乡大同村丁界学校食用菌种植项目产业道路硬化200米×5米，场地硬化500平米 | 20 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
158 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡大同村 | 蒋坊乡大同村 | 基础设施 | 蒋坊乡大同村背子江产业道路硬化320米×4.5米及配套停车车道及护栏建设 | 30 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
159 | 城农联〔2024〕5号 | 道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡汀坪村 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 汀坪村16、17组组道硬化长1300米、宽3.5米、厚18cm | 59.5 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
160 | 城农联〔2024〕5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡汀坪村 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 汀坪村9、11组新建0.3*0.3m现浇砼渠道1150米，厚10cm | 19 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
161 | 城农联〔2024〕5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡汀坪村 | 汀坪乡汀坪村 | 基础设施 | 汀坪村洪水冲毁段河堤河坝水圳修复 | 21.5 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
162 | 城农联〔2024〕5号 | 养殖业基地 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 威溪乡 | 威溪乡复兴村 | 威溪乡复兴村 | 产业发展 | 生产厂房、辅助厂房及基础设施；6亩奶山羊养殖基地，养殖奶山羊400头 | 100 | 带动村集体经济发展 | 完成 |  | 省级对标第一批
163 | 城农联〔2024〕5号 | 桥梁建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 生产性临时便桥 | 30 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
164 | 城农联〔2024〕5号 | 水毁维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 自来水维修 | 15 | 解决全村生活用水困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
165 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 蜘蛛行到金家道路修建200米 | 13 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
166 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 修建木家坊至堂上李家组道1.1 公里。 | 42 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
167 | 城农联〔2024〕5号 | 公共服务 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县供销联社 | 县供销联社 | 全县 | 公共服务 | 农业社会化服务项目 | 130 | 带动全县农业社会服务化 | 完成 |  | 省级对标第一批
168 | 城农联〔2024〕5号 | 交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 全县 | 就业帮扶 | 全县交通补助项目 | 20 | 解决全县交通补助 | 完成 |  | 省级对标第一批
169 | 城农联〔2024〕5号 | 就业帮扶 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 全县 | 就业帮扶 | 帮扶车间补助项目 | 323.29 | 解决全县帮扶车间发展资金 | 完成 |  | 省级对标第一批
170 | 城农联〔2024〕5号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 全县 | 就业发展 | 改厕管护员补助项目 | 200 | 解决全县改厕管护员补助 | 完成 |  | 省级对标第一批
171 | 城农联〔2024〕5号 | 交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 全县 | 就业帮扶 | 全县交通补助项目 | 35.71 | 解决全县交通补助 | 完成 |  | 省级对标第一批
172 | 城农联〔2024〕5号 | 产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 城步红薯妹农业科技有限公司 | 城步红薯妹农业科技有限公司 | 产业发展 | 产业基地建设（消费帮扶馆建设） | 30 | 解决产业基地建设 | 完成 |  | 省级对标第一批
173 | 城农联〔2024〕5号 | 美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 儒林塔溪村 | 儒林塔溪村 | 人居环境 | 和美湘村建设 | 50 | 打造和美乡村建设 | 完成 |  | 省级对标第一批
174 | 城农联〔2024〕5号 | 贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 41 | 保障新型经营主体贷款贴息 | 完成 |  | 省级对标第一批
175 | 城农联〔2024〕5号 | 人居环境整理 | 革命老区发展 | 儒林镇 | 儒林镇罗家水村 | 儒林镇罗家水村 | 基础设施 | 农村垃圾治理、村容村貌提升 | 10 | 提升全村村容村貌 | 完成 |  | 省级对标第一批
176 | 城农联〔2024〕5号 | 人居环境整理 | 革命老区发展 | 丹口镇 | 丹口镇平南寨村 | 丹口镇平南寨村 | 基础设施 | 农村垃圾治理、村容村貌提升 | 10 | 提升全村村容村貌 | 完成 |  | 省级对标第一批
177 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路建设 | 革命老区发展 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇大横村 | 白毛坪镇大横村 | 基础设施 | 九组道路建设 | 5 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
178 | 城农联〔2024〕5号 | 产业道路建设 | 革命老区发展 | 长安营镇 | 长安营镇长坪村 | 长安营镇长坪村 | 基础设施 | 长坪红色革命教育基地红军烈士墓旁边木架风雨桥修建，同时为河对面几十亩稻田生产便民道 | 5 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
179 | 城农联〔2024〕5号 | 奶业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县畜牧水产中心 | 全县 | 产业发展 | 奶业示范园项目发展 | 1500 | 带动全县奶业发展 | 完成 |  | 省级对标第一批
180 | 城农联〔2024〕5号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 汀坪乡横水村 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 汀坪乡横水村村组道路 | 20 | 解决横水村300人出行困难 | 完成 |  | 省级对标第一批
181 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇袁家山村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
182 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇大横村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
183 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡 | 兰蓉乡尖头田村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
184 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 丹口镇 | 丹口镇洞头山 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
185 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 丹口镇 | 丹口镇龙寨村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
186 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡柳林村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
187 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 茅坪镇 | 茅坪镇双桥村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
188 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 茅坪镇 | 茅坪镇金兴村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
189 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 儒林镇 | 儒林镇苗岭村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
190 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡古田村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
191 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡高桥村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
192 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡横水村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
193 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 威溪乡 | 威溪乡 | 威溪乡安福村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
194 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇 | 西岩镇联塘村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
195 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 长安营镇 | 长安营镇横坡村 | 基础设施 | 2024年市派工作队驻村帮扶资金 | 30 | 推进整村发展 | 完成
196 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 汀坪乡 | 汀坪乡长滩村 | 基础设施 | 2024年市派党组织软弱涣散村工作队驻村帮扶资金 | 20 | 推进整村发展 | 完成
197 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 丹口镇 | 丹口镇边溪村 | 基础设施 | 2024年市派党组织软弱涣散村工作队驻村帮扶资金 | 20 | 推进整村发展 | 完成
198 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 西岩镇 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 2024年市派党组织软弱涣散村工作队驻村帮扶资金 | 20 | 推进整村发展 | 完成
199 | 邵财农指（2024）50号 | 驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 茅坪镇 | 茅坪镇 | 茅坪镇长乐村 | 基础设施 | 2024年市派党组织软弱涣散村工作队驻村帮扶资金 | 20 | 推进整村发展 | 完成
200 | 城农联〔2024〕9号 | 人安饮水 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 西岩镇 | 杨家山村 | 西岩镇杨家山村 | 基础设施 | 人安饮水（打井） | 30 | 改善全村安全饮水条件 | 完成 |  | 第四批
201 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 边溪村 | 丹口镇 | 基础设施 | 边溪村河堤建设150米 | 16.7 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第四批
202 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 儒林镇 | 苗岭村 | 儒林镇 | 基础设施 | 苗岭村大竹山水圳水毁维修 | 19 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第四批
203 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 汀坪乡 | 蓬瀛村 | 汀坪乡 | 基础设施 | 蓬瀛村河堤水圳修复 | 56 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第四批
204 | 城农联〔2024〕9号 | 村组道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 长安营镇 | 南山社区 | 长安营镇 | 基础设施 | 南山社区（紫阳峰）960米道路建设 | 94.99 | 解决全村出行困难 | 完成 |  | 第四批
205 | 城农联〔2024〕9号 | 牧草补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县畜牧水产中心 | 县畜牧水产中心 | 县畜牧水产中心 | 产业发展 | 全县奶业产业发展 | 318.7 | 带动全县奶业产业发展 | 完成 |  | 第四批
206 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 丹口镇 | 边溪村 | 丹口镇 | 基础设施 | 边溪村河堤建设150米 | 2.3 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第四批
207 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 金紫乡和平村 | 基础设施 | 金紫乡和平村木子塘等5口山塘维修清淤工程 | 11.93 | 新增蓄水能力1800方 | 完成 |  | 第四批
208 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 丹口镇双龙村 | 基础设施 | 丹口镇双龙村小坳子左等4口山塘维修清淤工程 | 8.07 | 新增蓄水能力1100方 | 完成 |  | 第四批
209 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 儒林镇冷水坪村 | 基础设施 | 儒林镇冷水坪村袁家塘等3口山塘维修清淤工程 | 8 | 新增蓄水能力900方 | 完成 |  | 第四批
210 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 茅坪镇土桥社区 | 基础设施 | 茅坪镇土桥社区香家祖等3口山塘维修清淤工程 | 6 | 新增蓄水能力800方 | 完成 |  | 第四批
211 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 蒋坊乡铺头村 | 基础设施 | 蒋坊乡铺头村天堂塘等5口山塘维修清淤工程 | 7 | 新增蓄水能力1000方 | 完成 |  | 第四批
212 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 西岩镇杨家山村 | 基础设施 | 西岩镇杨家山村背点山塘等5口山塘维修清淤工程 | 14 | 新增蓄水能力1300方 | 完成 |  | 第四批
213 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 金紫乡金山社区 | 基础设施 | 金紫乡金山社区邓家冲塘等3口山塘维修清淤工程 | 6 | 新增蓄水能力700方 | 完成 |  | 第四批
214 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 西岩镇联合村 | 基础设施 | 西岩镇联合村老塘等5口山塘维修清淤工程 | 10 | 新增蓄水能力1400方 | 完成 |  | 第四批
215 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 西岩镇兴松村 | 基础设施 | 西岩镇兴松村盘上塘等5口山塘维修清淤工程 | 9 | 新增蓄水能力1100方 | 完成 |  | 第四批
216 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步峒红生态茶业有限公司 | 城步峒红生态茶业有限公司 | 产业发展 | 茶业基地建设 | 50 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
217 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步三江红红美人柑橘种植专业合作社 | 城步三江红红美人柑橘种植专业合作社 | 产业发展 | 新品种培育 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
218 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步苗族自治县蒋坊延季蔬菜种植专业合作社 | 城步苗族自治县蒋坊延季蔬菜种植专业合作社 | 产业发展 | 水果基地建设 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
219 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步资江悦丰农业种植专业合作社 | 城步资江悦丰农业种植专业合作社 | 产业发展 | 蔬菜基地建设 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
220 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步苗族自治县长安虫茶专业合作社 | 城步苗族自治县长安虫茶专业合作社 | 产业发展 | 品种改良，互联网平台建设 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
221 | 城农联〔2024〕9号 | 重点产业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 城步南山阿牛哥生态种植养殖专业合作社 | 城步南山阿牛哥生态种植养殖专业合作社 | 产业发展 | 冷链物流 | 23 | 巩固脱贫攻坚成果，发展产业 | 完成 |  | 第四批
222 | 城农联〔2024〕9号 | 设施农业 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 农田水利 | 设施农业建项目建设 | 89 | 带动全县产业农业发展 | 完成 |  | 第四批
223 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 新建款溪河山口至阳家沿岸河堤1.7公里。 | 150 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第三批
224 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 修复款溪河21组石门冲段河堤0.35公里。 | 30 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第三批
225 | 城农联〔2024〕9号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金紫乡 | 金紫乡三江村 | 金紫乡三江村 | 基础设施 | 维修黄家塘2、3、12组水渠1公里。 | 20 | 解决全村生产用水困难 | 完成 |  | 第三批
226 | 城农联〔2024〕9号 | 产业奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 县农业农村局对标对表项目（特殊事项） | 县农业农村局（乡村振兴局） | 产业发展 | 全县牛羊产业补贴项目 | 200 | 保障全县低收入群收入 | 完成 |  | 第三批
227 | 城农联〔2024〕9号 | 美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局、蒋坊乡 | 蒋坊乡 | 威溪乡长佃村 | 人居环境 | 美丽乡村示范村奖补 | 100 | 提升整村村容村貌 | 完成 |  | 第四批
228 | 城农联〔2024〕9号 | 美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局、威溪乡 | 威溪乡 | 蒋坊乡柳林村 | 人居环境 | 美丽乡村示范村奖补 | 100 | 提升整村村容村貌 | 完成 |  | 第四批
229 | 城农联〔2024〕9号 | 新贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息21 | 21 | 解决产业发展补贴困难 | 完成 |  | 第四批
230 | 城财农（2024）5号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 威溪乡 | 威溪乡正冲村 | 产业发展 | 正冲村6组大漕里道路硬化0.4公里*3.5*0.18 | 16 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
231 | 城财农（2024）5号 | 基础设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 威溪乡 | 威溪乡江坪村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 18 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
232 | 城财农（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 长安营 | 长安营镇大寨社区 | 基础设施 | 长安营镇大寨社区灌溉河堤、水圳维修建设项目，拟建河堤基础长45米*宽1.7米*高0.7米=53.55m³；墙身长45米*宽1.25米*高4米=225m³；水圳宽30cm*30cm，长200米。 | 21 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
233 | 城财农（2024）5号 | 产业道路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 白毛坪镇 | 白毛坪镇白毛坪社区 | 产业发展 | 白毛坪社区温水片雷塘溪组道硬化300米 | 14 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
234 | 城财农（2024）5号 | 美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 丹口镇 | 丹口镇永平村 | 基础设施 | 安装太阳能路灯 | 20 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
235 | 城财农（2024）5号 | 公共服务设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 蒋坊乡 | 蒋坊乡竹联村 | 基础设施 | 新建蒋坊乡竹联村文化活动广场1个，主要包含文化活动广场场地地面硬化2500平方左右，配套文化活动广场公厕、给排水等设施建设。 | 29 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
236 | 城财农（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 金紫乡 | 金紫乡金山社区 | 基础设施 | 水圳修建1000米*0.3*0.3 | 16 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
237 | 城财农（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 儒林镇 | 儒林镇玉屏村 | 基础设施 | 水圳硬化1500米*0.2*0.2 | 20 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批
238 | 城财农（2024）5号 | 农田水利 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 西岩镇 | 西岩镇江石村 | 基础设施 | 水圳820米*0.4米*0.4米 | 14 | 推进整村发展 | 完成 |  | 农综改第二批