邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室

关于扎实推进全市民生可感行动有关事项的
通  知

各县市区实施民生可感行动工作专班，市直相关责任单位：
为深入贯彻落实省、市扎实推进民生可感行动的工作部署，全力办好2024年省市重点民生实事，在发展中保障和改善民生，现将有关事项通知如下。
一、建立专班推进机制，压紧压实责任
根据《邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市实施“八大行动”总体方案〉的通知》（邵市政办发〔2024〕1号）文件要求，实施民生可感行动继续坚持专班推进工作机制。市实施民生可感行动工作专班（以下简称市工作专班）由市人民政府副秘书长李荣卫任召集人，市人力资源和社会保障局局长黄兆勇任副召集人，专班办公室设市人力资源和社会保障局，负责日常协调和调度工作。成员单位包括：市教育局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市卫生健康委员会、市应急管理局、市文化旅游广电体育局、市行政审批服务局、市自然资源和规划局、市城市管理和综合执法局、市妇联、市残联、邵阳市广播电视台等。从2月18日起，市工作专班正式挂牌开展工作。
各县市区要相应成立实施民生可感行动工作专班，明确召集人、副召集人、牵头单位、成员单位、工作职能职责等。各县市区工作专班办公室负责本地民生可感行动的日常协调和调度工作。
市直各责任单位要明确所承担重点民生实事工作的分管领导及相关科室负责人（同一单位负责多件重点民生实事或涉及多位分管领导和科室的，按实际情况报送相应分管领导及科室负责人），并精心选派 1 名政治素质高、业务能力强、工作作风硬的同志作为单位联络员，负责对口联系市工作专班办公室。
二、精心制定工作方案，明确目标任务
市直责任单位要将省、市重点民生实事分项目制定工作方案，明确目标任务、责任体系、实施步骤、验收标准（省定民生实事验收标准由对口省直厅局制定，市定重点民生实事验收标准由市直责任单位制定）和保障措施，扎实推动各个项目有序实施。并制定好省、市重点民生实事目标任务制定分解表（见附件1），明确各县市区任务数，经单位主要领导同意后，报请分管市级领导审定。各项目工作方案和经分管市级领导审定后的任务分解表请于3月1日下班前报市工作专班办公室。
各县市区要根据省市相关文件，迅速制定本地工作方案，研究工作举措，出台考核办法，确保2024年民生可感行动尽快落地见效。
三、建立项目管理清单，抓好日常管理
根据省政府要求，对标省专班文件，坚持对各项工作实施清单式管理。市工作专班将建立任务、政策、投资和责任四张清单，以政策落实为指引、以目标任务为驱动、以项目投资为支撑、以责任落地为关键，着力将落实政策、推进任务、建设项目等工作情况细化分解、挂牌销号、督办问效，狠抓项目日常管理，并以考核督查为杠杆，撬动民生保障项目稳步推进。请市直各责任单位对标省专班工作要求，结合邵阳工作实际，根据所负责项目，认真填报《民生可感行动管理清单》（样表见附件2），于3月1日下班前报送市工作专班办公室汇总。
四、着力强化工作调度，狠抓进度验收
根据省工作专班工作安排，省定重点民生实事项目实施情况坚持线上调度和验收，依托重点民生实事项目管理信息平台调度项目进度、收集相关资料、开展进度验收。从2月份开始，省市专班将着手调度工作进度（信息平台账号和密码省工作专班办公室将尽快发放），并统一组织开展业务培训。从3月份开始，省市工作专班将着手开展进度验收，进度验收将严格按照省工作专班制定的验收标准和方式进行，各项目填报的任务完成数与提供的佐证材料完全匹配后，才能在系统内完成项目进度（或形象进度）填报。
市定重点民生实事项目继续按月通过指定邮箱上报实施情况，每月调度时间与省定重点民生实事保持一致，市定重点民生实事项目责任单位须制定本项目验收标准（附件3），于3月1日下班前报市工作专班办公室。市定项目与省定项目重叠且任务数包含在省定项目内的，纳入省定项目调度，无需重复报送；任务数超出省定范围的，根据省定、市定要求分开调度。
各市直责任单位和县市区要按照省、市工作专班的安排，抓紧部署工作，尽快推动重点民生实事项目落地见效。
五、抓好考核督查激励，确保项目质效
一是着力抓好制度落地。主动接受人大政协监督的基础上，深入推进民生实事观察员制度落实落地，调整充实民生实事观察员队伍，组织他们深入到各县市区和项目建设一线开展集中调研，建立并完善观察员信息报送制度，着力实现对项目谋划、立项、推进、验收的“全流程”观察和监督。抓好省工作专班“民生实事码上通”系统的推广使用，常态化接受群众满意度评价，适时邀请第三方机构开展重点民生实事项目群众满意度调查。二是着力强化督查问效。今年实施民生可感行动纳入了省政府大抓落实督查激励范围和绩效考核指标体系，市人民政府“三重点”办也将每2月对省市重点民生实事进行现场督查和讲评，进一步加大对民生实事项目推进情况的督查问效力度，对工作不力、完不成任务的，将严肃通报、严格问责。三是着力突出正向激励。今年实施民生可感行动还纳入了2024年度“邵阳市人民满意先进集体和先进个人”表彰范围，届时市委市政府将对工作成绩出色的集体和个人进行表彰。
六、加强民生实事宣传，凝聚工作合力
强化宣传举措，优化宣传路径，持续深化与省市各主流新闻媒体合作，持续深入推进民生实事“观察哨”制度，充分发挥报纸、电视等传统媒体和短视频、微信公众号、抖音、快手等新媒体的优势特点，全面宣传民生实事政策、措施、成效，努力形成电视有影、电台有声、双微有赞、网络有帖的多元化、多方位、多层次宣传格局，通过讲好民生故事，提高实施民生可感行动中群众知晓率、参与度和满意度，擦亮邵阳民生实事工作的“金字招牌”。
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附件1

2024年实施民生可感行动指标任务分解表

项目名称（全称）：                         
填报单位（公章）：                  主要负责人签字：   
	类别
	计划任务数

	全  市
	

	市  直
	

	邵东市
	

	新邵县
	

	隆回县
	

	洞口县
	

	武冈市
	

	邵阳县
	

	绥宁县
	

	城步苗族自治县
	

	新宁县
	

	大祥区
	

	双清区
	

	北塔区
	



附件2
实施民生可感行动管理清单（样表）
填报单位（公章）：                                            主要负责人：
	序号
	项目
名称
	项目
任务
	配套政策
及工作措施
	资金来源
及进度安排
	项目进
度安排
	完成
时限
	验收
标准
	责任
单位

	一、2024年重点民生实事项目

	1
	①建成县域普通高中“徐特立项目”
	建成县域普通高中“徐特立项目”10所。
	
	
	
	
	
	


填报说明：1.“工作措施”请以条目式简要填写工作措施，如有多条工作措施请只填写最核心的三条。2.“配套政策”请填写已出台或拟出台省、市相关政策。3.“验收标准”省定重点民生实事请以省标准填写，市定重点民生实事请责任单位制定 ，并与附件4保持一致。4.完成时限统一为2024年11月30日。
附件3
2024年市定重点民生实事项目进度验收标准（样表）

	序号
	项    目
	牵头责任
单位
	完成标准
	进度验收安排
	佐证材料

	
	
	指标任务
	
	
	
	

	1
	建成9所县域普通高中“徐特立项目”
	
	
	
	
	



附件4
2024年全省十大重点民生实事项目指标任务分解表

说明：此表为省工作专班报请省委政府签发文件内容，考虑到省领导签发需要一定时间，提供给各市州推进工作参考，请各市直单位参考此表对我市的目标任务进行任务分解，并保持与对口省直厅局和市工作专班办公室联系，最终目标任务数以省正式文件为准。
	序号
	实事名称
	项目
名称
	指标任务
	单位
	全省
	目  标  任  务
	备注

	
	
	
	
	
	
	长沙市
	衡阳市
	株洲市
	湘潭市
	邵阳市
	岳阳市
	常德市
	张家
界市
	益阳市
	郴州市
	永州市
	怀化市
	娄底市
	湘西州
	

	1
	推进教育高质量发展
	①建成县域普通高中“徐特立项目”
	建成县域普通高中“徐特立项目”100所。
	所
	100
	3
	9
	4
	2
	10
	7
	7
	4
	5
	11
	10
	14
	6
	8
	

	
	
	②家庭教育指导服务“向阳花”行动
	在全省线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动10000场，惠及300万家长。
	线上线下场次
	场
	10000
	1100
	730
	620
	350
	750
	700
	670
	280
	610
	500
	830
	700
	960
	1200
	

	
	
	
	
	线上线下服务人数
	人
	3000000
	349000
	256000
	182000
	61000
	310000
	260000
	229000
	84000
	170000
	185000
	270000
	185000
	259000
	200000
	

	2
	提高优生优育水平
	③新生儿疾病免费筛查与诊断服务
	为全省新生儿提供听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病免费筛查与诊断服务全覆盖（30万人）。
	人
	300000
	61947
	26813
	14973
	9434
	28067
	20017
	17276
	6879
	13416
	22864
	22802
	21233
	20065
	14214
	

	
	
	④普惠性托育“护蕾”行动
	新增普惠性托位40000个。
	个
	40000
	7000
	4200
	1400
	1800
	3900
	2300
	2100
	1000
	2400
	3100
	3300
	3100
	2600
	1800
	

	3
	提高困难群体救助标准
	⑤提高城乡低保
标准
	城市低保标准从不低于650元/月提高到不低于700元/月，农村低保标准从5000元/年提高到不低于5400元/年。
	元/月（元/年）
	城乡低保标准分别不低于700元/月和5400元/年
	城市低保不低于700元/月，农村低保不低于5400元/年
	

	
	
	⑥提高残疾人“两项补贴”标准
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准均从80元/月·人提高到90元/月·人。
	元/
月·人
	90元/月·人
	均从80元/月·人提高到90元/月·人
	

	
	
	⑦提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障
	散居孤儿从1100元/月提高到1150元/月，集中养育孤儿从1500月/月提高到1600元/月。
	元/月
	分别提高到1150元/月、1600元/月
	散居和集中养育孤儿基本生活费最低保障标准分别提高到1150元/月、1600元/月
	

	4
	关爱特殊群体
	⑧农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费
检查
	农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查100万人。
	人
	1000000
	94280
	64000
	71500
	28000
	94850
	93080
	108320
	27200
	72700
	62500
	98400
	68350
	83820
	33000
	

	
	
	⑨困难重度残疾人家庭无障碍改造
	实施困难重度残疾人家庭无障碍改造30000户。
	户
	30000
	1162
	2597
	1600
	825
	3080
	2990
	3889
	907
	2083
	2009
	2420
	2567
	2242
	1629
	

	
	
	⑩康复救助残疾
儿童
	康复训练听力、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童20000名。
	名
	20000
	3660
	2385
	815
	690
	1800
	1775
	810
	330
	910
	1300
	1725
	840
	1480
	1260
	省本级
220

	5
	促进高质量充分就业
	⑪促进高质量充分就业
	城镇新增就业70万人。
	人
	700000
	150000
	57000
	52000
	49000
	44000
	59000
	53000
	9000
	34000
	54000
	54000
	34000
	31000
	20000
	

	
	
	
	就业用工社保“三合一”数字服务。
	“三合一”数字服务县市区全覆盖
	%
	100
	
覆盖率100%
	

	
	
	
	
	“三合一”事项
	项
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	

	6
	提高养老服务水平
	⑫建设老年助餐服务点
	建设老年助餐服务点500个。
	个
	500
	55
	40
	20
	20
	40
	40
	50
	10
	40
	40
	50
	50
	40
	5
	

	
	
	⑬实施特殊困难老年人家庭适老化改造
	实施特殊困难老年人家庭适老化改造30000户。
	户
	30000
	3885
	2311
	2657
	1340
	2584
	2543
	2414
	736
	2637
	1757
	2257
	2288
	1625
	966
	

	
	
	⑭提质改造“爱晚”老年学校
	提质改造“爱晚”老年学校100所。
	所
	100
	12
	10
	6
	5
	10
	8
	10
	2
	7
	6
	8
	7
	6
	3
	

	7
	提高社会治理水平
	⑮法律
援助
	全省提供法律援助案件50000件。
	件
	50000
	5430
	5380
	3900
	1880
	5350
	2750
	3320
	1700
	2430
	5620
	2560
	4300
	2230
	2650
	省本级
500

	
	
	⑯基层防灾能力
提升
	为全省10个市、自然灾害综合风险中等以上的105个县市区及其所辖1724个乡镇（街道）的基层应急救援队伍配备易操作、易维护的救援装备，提升基层自然灾害防范应对能力。
	市级
	个
	10
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	县市区级
	个
	105
	9
	12
	7
	5
	10
	9
	9
	4
	6
	9
	10
	9
	5
	1
	

	
	
	
	
	乡镇
（街道）
	个
	1724
	170
	188
	79
	70
	176
	127
	168
	78
	91
	132
	182
	156
	96
	11
	

	7
	提高社会治理水平
	⑰市县两级应急广播建设工程
	2024年底前，完成14个市级应急广播平台和未受中央补助的30个县市区应急广播体系建设和验收，其余未受中央补助的59个县市区完成应急广播体系建设项目的资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网。
	市级建设和验收数量
	个
	14
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	县市区建设和验收数量
	个
	30
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	3
	2
	2
	1
	

	
	
	
	
	县市区完成资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网数量
	个
	59
	7
	9
	5
	4
	2
	7
	8
	0
	2
	5
	8
	1
	1
	0
	

	8
	提升数字服务能力
	⑱数字政务提质增效惠民工程
	新增上线17个“高效办成一件事”（如企业信息变更、就医等）。
	个
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	

	
	
	
	新增惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项超过100个。
	个
	100
	9
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	
	
	
	企业和群众办事纸质证照免提交率提升至60%以上。
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	省本级60%

	
	
	
	政务服务统一受理办结率提升至90%以上。
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	省本级90%

	
	
	⑲社会保障卡居民服务“一卡通”
	加载交通出行功能的社保卡持卡人数达200万人；市州城区公交车载设备（机具）改造率达90%以上。
	万人
	200
	25.48
	20.49
	10.86
	8.35
	20.49
	15.41
	17.42
	4.55
	12.67
	13.07
	18.04
	14.17
	11.41
	7.59
	

	9
	改善人居环境
	⑳开工改造城镇老旧小区
	开工改造城镇老旧小区2000个（具备条件的小区楼房加装电梯，完善消防安全设施）。
	个
	2000
	202
	149
	87
	133
	157
	232
	130
	55
	131
	157
	188
	156
	109
	114
	

	
	
	㉑保障性租赁住房建设
	开工建设保障性租赁住房40000套。
	个
	40000
	10977
	2249
	1438
	967
	2254
	4222
	3200
	520
	3123
	2853
	4508
	1185
	2064
	440
	

	10
	提升农业农村基础设施水平
	㉒农村“三路”建设及农村公路安防
	农村公路提质改造3500公里（乡镇通三级及以上公路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷连通路）。
	公里
	3500
	64
	411
	142
	52
	498
	199
	218
	110
	281
	224
	446
	381
	220
	254
	

	
	
	
	建设农村公路安防设施26000公里（含标志标牌）。
	公里
	26000
	1720
	2660
	1270
	810
	3350
	1720
	1775
	1225
	2440
	1530
	2300
	1150
	2080
	1970
	

	
	
	
	普通国省道安全设施精细化提升1000公里。
	公里
	1000
	39
	107
	72
	50
	125
	93
	12
	45
	24
	73
	125
	80
	60
	95
	

	
	
	㉓农村水源保障及灌溉能力提升
	新增蓄水能力8500万方。
	万方
	8500
	286
	889
	414
	572
	1060
	645
	723
	424
	382
	584
	863
	650
	493
	515
	

	
	
	
	恢复和改善灌溉面积200万亩。
	万亩
	200
	30
	35
	4
	11
	13
	43
	13
	1
	33
	9
	1
	2
	5
	0
	

	
	
	㉔农村千人以上集中式饮用水水源地突出环境问题整治
	完成1000个农村千人以上集中式饮用水水源地突出环境问题整治。
	个
	1029
	19
	37
	5
	0
	194
	41
	47
	12
	2
	65
	164
	193
	174
	76
	



